## mdk purchasing
MODULE | MDK-PURCHASING
NO | TASK | DEVELOPER | Reported Date | done | bug fix
1 | Tambahkan field untuk npwp dan alamat npwp | Adlin | 2016-02-12
2 | master kategori vendor | Adlin | 2016-02-12
3 | hapus balance tax dan balance prima | Adlin | 2016-02-12
4 | nomor vendor bisa diisi sendiri | Adlin | 2016-02-12
5 | Link Jumlah Outstanding PO ke halaman PO di dashboard | Ezra | 2016-02-12
6 | sub modul Price Comparison | Basri | 2016-02-12 | 2016-03-03 | 2016-04-03
7 | Pembuatan PO , tambahkan fitur untuk menampilkan harga dari hasil price comparison |  | 2016-02-12
8 | fitur pencarian di permintaan dan po | Adlin | 2016-02-12
9 | Nomor permintaan tidak unique | Rano | 2016-03-16
10 | nomor po tidak unique | Rano | 2016-03-16
11 | bug pada waktu menampilkan popover catatan setelah diedit | Adlin | 2016-03-16
12 | error not found pada waktu delete po item | Adlin | 2016-03-16
13 | tanggal persetujuan bisa lebih tua dari tanggal permintaan | Adlin | 2016-03-16
14 | Notifikasi di price comparison jika nomor permintaan telah telah memiliki data perbandingan | Rano | 2016-03-17