## Lap Har M (1)
NO
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  | 1 | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  | 1 | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  | 0 | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL

## Lap Har M (2)
NO
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  | 1 | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  | 1 | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  | 0 | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
Jalan Jend. Sudirman No. 45 Telp. (0753) 20029 - Lubuk Sikaping
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA | [5 empty] | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [17 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[18 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [8 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item | [17 empty] | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | NAMA ALAT |  |  | Volume | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |  | Semen Warna | 0.03 | kg
1.2 | Mobilisasi |  |  | 0.042858 | Ls | [11 empty] | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
1.8(1) | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  |  | 0.011905 | Ls | [12 empty] | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[18 empty] | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
[18 empty] | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
[18 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[17 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[18 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[18 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[18 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[18 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[18 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[20 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[18 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[18 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [17 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
NO. | JENIS MATERIAL |  |  | KUANTITAS |  | KUANTITAS
|  |  |  | TERPAKAI |  | DIDATANGKAN
[23 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
[17 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
[17 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[17 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[17 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[17 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[18 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[18 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [8 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[18 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | NO | JABATAN |  |  |  | JUMLAH | SATUAN |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[23 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[23 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | MANDOR |  |  |  |  | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | KEPALA TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
[9 empty] | 3 | TUKANG |  |  |  |  | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 4 | PEKERJA |  |  |  |  | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
[9 empty] | 5 | OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
A. BINA MARGA | [8 empty] | 6 | ASS. OPERATOR |  |  |  |  | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
1. Pengawas Lapangan |  |  |  | org |  |  |  |  | 7 | SOPIR |  |  |  |  | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
[23 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
B. KONSULTAN | [16 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
1. Team Leader |  |  |  | org | [12 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [18 empty] | Aspalt Finisher
3. Inspektor |  |  |  | org |  |  | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [15 empty] | Tandem Roller
|  |  |  | org | [18 empty] | P. Tyre Roller
C. KONTRAKTOR | [16 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
1. Site manager |  |  |  | org | [9 empty] | Tanggung Jawab
2. Pelaksanan |  |  |  | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi |  | Kontraktor |  |  | Baja Tulangan | 1.1
3. Quantity |  |  |  | org | [9 empty] | ( ya / tidak ) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
4. Adm Teknik |  |  |  | org
5. Surveyor |  |  |  | org | [12 empty] | Pas Grill Bak Penampung
[17 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[17 empty] | Engsel |  | 2
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[17 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[17 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [11 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL

## Lap Har M (3)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.13978
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 22.8233 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.1079 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.7118 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 24.534 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 72.6856 | m2 | [11 empty] | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 24.534 | m3 | 24.534 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Mortar |  |  | 2.1079 | m3 | 2.1079 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[16 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 24.1035 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.2261 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 6.0321 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 25.9101 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 76.7624 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 25.9101 | m3 | 25.9101 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.2261 | m3 | 2.2261 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 22.8593 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.1112 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.7207 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 24.5726 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 72.8 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 24.5726 | m3 | 24.5726 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.1112 | m3 | 2.1112 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 24.0349 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.2198 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 6.015 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 25.8364 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 76.544 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 25.8364 | m3 | 25.8364 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.2198 | m3 | 2.2198 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 23.7851 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.1967 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.9524 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 25.5678 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 75.7484 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 25.5678 | m3 | 25.5678 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.1967 | m3 | 2.1967 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13575
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 22.1647 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.047 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.5469 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 23.826 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 70.5879 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 23.826 | m3 | 23.826 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.047 | m3 | 2.047 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14398
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 23.5098 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 2.1713 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.8835 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 25.2719 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 74.8717 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 25.2719 | m3 | 25.2719 | m3
2 | Mortar |  |  | 2.1713 | m3 | 2.1713 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (4)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 40.9885 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.6041 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.9264 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 29.6831 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.208 | m2 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 29.6831 | m3 | 29.6831 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Mortar |  |  | 4.6041 | m3 | 4.6041 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[16 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 42.6486 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.7905 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.1259 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 30.8853 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 121.9549 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 30.8853 | m3 | 30.8853 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.7905 | m3 | 4.7905 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 40.9241 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.5968 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.9187 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 29.6364 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.0238 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 29.6364 | m3 | 29.6364 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.5968 | m3 | 4.5968 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 43.2195 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.8546 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.1946 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 31.2987 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 123.5875 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 31.2987 | m3 | 31.2987 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.8546 | m3 | 4.8546 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 43.0965 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.8408 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 5.1798 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 31.2097 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 123.2358 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 31.2097 | m3 | 31.2097 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.8408 | m3 | 4.8408 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 40.9183 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.5962 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.918 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 29.6322 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.0071 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 29.6322 | m3 | 29.6322 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.5962 | m3 | 4.5962 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 40.9797 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 4.6031 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.9254 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 29.6767 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.1829 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 29.6767 | m3 | 29.6767 | m3
2 | Mortar |  |  | 4.6031 | m3 | 4.6031 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (5)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 66.876 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.5087 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.6128 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.1001 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 92.792 | m2 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 34.1001 | m3 | 34.1001 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Mortar |  |  | 3.5087 | m3 | 3.5087 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
[16 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 69.5845 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.6508 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.7996 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 35.4812 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 96.5501 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 35.4812 | m3 | 35.4812 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.6508 | m3 | 3.6508 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 66.7709 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.5032 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.6056 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.0465 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 92.6462 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 34.0465 | m3 | 34.0465 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.5032 | m3 | 3.5032 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 70.516 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.6997 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.8639 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 35.9561 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 97.8425 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 35.9561 | m3 | 35.9561 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.6997 | m3 | 3.6997 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 70.3153 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.6892 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.8501 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 35.8538 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 97.5642 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 35.8538 | m3 | 35.8538 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.6892 | m3 | 3.6892 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 66.7614 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.5027 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.6049 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.0417 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 92.6329 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 34.0417 | m3 | 34.0417 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.5027 | m3 | 3.5027 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |  |  | 66.8617 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 3.508 | m3 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(1b) | Timbunan Biasa dari galian |  |  | 4.6118 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.0928 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 92.7721 | m2
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 34.0928 | m3 | 34.0928 | m3
2 | Mortar |  |  | 3.508 | m3 | 3.508 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (6)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.9134 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.7 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 238.2107 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 32.6277 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.208 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 10.7225 | m3 | [10 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 32.6277 | m3 | 32.6277 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 10.7225 | m3 | 10.7225 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 7.9134 | m3 | 7.9134 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.7 | m' | 0.7 | m' | [8 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 8.2339 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.72835 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 247.8583 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 33.9491 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 121.9549 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 11.1567 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 33.9491 | m3 | 33.9491 | m3
2 | Batu kali |  |  | 11.1567 | m3 | 11.1567 | m3
3 | Mortar |  |  | 8.2339 | m3 | 8.2339 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.72835 | m' | 0.72835 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.9009 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.6989 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 237.8364 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 32.5764 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.0238 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 10.7056 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 32.5764 | m3 | 32.5764 | m3
2 | Batu kali |  |  | 10.7056 | m3 | 10.7056 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.9009 | m3 | 7.9009 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.6989 | m' | 0.6989 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 8.3441 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.7381 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 251.1762 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.4036 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 123.5875 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 11.3061 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 34.4036 | m3 | 34.4036 | m3
2 | Batu kali |  |  | 11.3061 | m3 | 11.3061 | m3
3 | Mortar |  |  | 8.3441 | m3 | 8.3441 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.7381 | m' | 0.7381 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 8.3204 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.736 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 250.4616 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 34.3057 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 123.2358 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 11.2739 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 34.3057 | m3 | 34.3057 | m3
2 | Batu kali |  |  | 11.2739 | m3 | 11.2739 | m3
3 | Mortar |  |  | 8.3204 | m3 | 8.3204 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.736 | m' | 0.736 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.8998 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.6988 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 237.8024 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 32.5718 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.0071 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 10.7041 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 32.5718 | m3 | 32.5718 | m3
2 | Batu kali |  |  | 10.7041 | m3 | 10.7041 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.8998 | m3 | 7.8998 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.6988 | m' | 0.6988 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.9117 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.69985 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 238.1597 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 32.6207 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 117.1829 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 10.7202 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 32.6207 | m3 | 32.6207 | m3
2 | Batu kali |  |  | 10.7202 | m3 | 10.7202 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.9117 | m3 | 7.9117 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.69985 | m' | 0.69985 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (7)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.6462 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.42 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 296.9694 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 28.7981 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 182.392 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.2135 | m3 | [10 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 28.7981 | m3 | 28.7981 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 14.2135 | m3 | 14.2135 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 7.6462 | m3 | 7.6462 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.42 | m' | 0.42 | m' | [8 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.9558 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.43701 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 308.9966 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 29.9644 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 189.7789 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.7892 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 29.9644 | m3 | 29.9644 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.7892 | m3 | 14.7892 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.9558 | m3 | 7.9558 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.43701 | m' | 0.43701 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.6341 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.41934 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 296.5027 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 28.7528 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 182.1054 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.1912 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 28.7528 | m3 | 28.7528 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.1912 | m3 | 14.1912 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.6341 | m3 | 7.6341 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.41934 | m' | 0.41934 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 8.0623 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.44286 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 313.133 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 30.3655 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 192.3193 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.9871 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 30.3655 | m3 | 30.3655 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.9871 | m3 | 14.9871 | m3
3 | Mortar |  |  | 8.0623 | m3 | 8.0623 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.44286 | m' | 0.44286 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 8.0394 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.4416 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 312.2421 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 30.2791 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 191.7722 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.9445 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 30.2791 | m3 | 30.2791 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.9445 | m3 | 14.9445 | m3
3 | Mortar |  |  | 8.0394 | m3 | 8.0394 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.4416 | m' | 0.4416 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.633 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.41928 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 296.4603 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 28.7487 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 182.0793 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.1891 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 28.7487 | m3 | 28.7487 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.1891 | m3 | 14.1891 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.633 | m3 | 7.633 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.41928 | m' | 0.41928 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2 (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 7.6445 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3 (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.41991 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1.(1a) | Galian Biasa |  |  | 296.9057 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 28.7919 | m3
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 182.3529 | m2
7.9 | Pasangan Batu |  |  | 14.2105 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 28.7919 | m3 | 28.7919 | m3
2 | Batu kali |  |  | 14.2105 | m3 | 14.2105 | m3
3 | Mortar |  |  | 7.6445 | m3 | 7.6445 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.41991 | m' | 0.41991 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (8)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.2611 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.7 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 233.4465 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 119.8426 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 188.188 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 74.8712 | m3 | [10 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.2407 | m3 | [11 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 119.8426 | m3 | 119.8426 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 19.2407 | m3 | 19.2407 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 1.2611 | m3 | 1.2611 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.7 | m' | 0.7 | m' | [8 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
5 | Agregat Kelas A |  |  | 74.8712 | m3 | 74.8712 | m3 | [8 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3121 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.72835 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 242.9011 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 124.6962 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 195.8096 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 77.9035 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.0199 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 124.6962 | m3 | 124.6962 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.0199 | m3 | 20.0199 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3121 | m3 | 1.3121 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.72835 | m' | 0.72835 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 77.9035 | m3 | 77.9035 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.2591 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.6989 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 233.0797 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 119.6542 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 187.8923 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 74.7536 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.2104 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 119.6542 | m3 | 119.6542 | m3
2 | Batu kali |  |  | 19.2104 | m3 | 19.2104 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.2591 | m3 | 1.2591 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.6989 | m' | 0.6989 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 74.7536 | m3 | 74.7536 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3297 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.7381 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 246.1527 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 126.3654 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 198.4308 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 78.9463 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.2879 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 126.3654 | m3 | 126.3654 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.2879 | m3 | 20.2879 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3297 | m3 | 1.3297 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.7381 | m' | 0.7381 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 78.9463 | m3 | 78.9463 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3259 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.736 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 245.4523 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 126.0059 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 197.8662 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 78.7217 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.2302 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 126.0059 | m3 | 126.0059 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.2302 | m3 | 20.2302 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3259 | m3 | 1.3259 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.736 | m' | 0.736 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 78.7217 | m3 | 78.7217 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.2589 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.6988 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 233.0463 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 119.6371 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 187.8654 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 74.7429 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.2077 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 119.6371 | m3 | 119.6371 | m3
2 | Batu kali |  |  | 19.2077 | m3 | 19.2077 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.2589 | m3 | 1.2589 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.6988 | m' | 0.6988 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 74.7429 | m3 | 74.7429 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.2608 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.69985 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 233.3965 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 119.8169 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 188.1477 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 74.8552 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.2366 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 119.8169 | m3 | 119.8169 | m3
2 | Batu kali |  |  | 19.2366 | m3 | 19.2366 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.2608 | m3 | 1.2608 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.69985 | m' | 0.69985 | m'
5 | Agregat Kelas A |  |  | 74.8552 | m3 | 74.8552 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (9)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3115 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.56 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 333.495 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 103.3126 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 230.958 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 90.0137 | m3 | [10 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.0103 | m3 | [11 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 103.3126 | m3 | 103.3126 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 20.0103 | m3 | 20.0103 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 1.3115 | m3 | 1.3115 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.56 | m' | 0.56 | m' | [8 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3646 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.58268 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 347.0016 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 107.4967 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 240.3118 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 93.6593 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.8207 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 107.4967 | m3 | 107.4967 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.8207 | m3 | 20.8207 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3646 | m3 | 1.3646 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.58268 | m' | 0.58268 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3095 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.55912 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 332.9709 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 103.1502 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 230.5951 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 89.8722 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.9789 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 103.1502 | m3 | 103.1502 | m3
2 | Batu kali |  |  | 19.9789 | m3 | 19.9789 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3095 | m3 | 1.3095 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.55912 | m' | 0.55912 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3829 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.59048 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 351.6467 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 108.9357 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 243.5287 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 94.913 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.0994 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 108.9357 | m3 | 108.9357 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.0994 | m3 | 21.0994 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3829 | m3 | 1.3829 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.59048 | m' | 0.59048 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.379 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.5888 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 350.6462 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 108.6258 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 242.8358 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 94.643 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.0394 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 108.6258 | m3 | 108.6258 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.0394 | m3 | 21.0394 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.379 | m3 | 1.379 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.5888 | m' | 0.5888 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3093 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.55904 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 332.9233 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 103.1355 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 230.5621 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 89.8594 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 19.976 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 103.1355 | m3 | 103.1355 | m3
2 | Batu kali |  |  | 19.976 | m3 | 19.976 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3093 | m3 | 1.3093 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.55904 | m' | 0.55904 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3112 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
2.3. (4) | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95-105 cm |  |  | 0.55988 | m' |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
[9 empty] | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 333.4235 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 103.2904 | m3
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 230.9085 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 89.9944 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.006 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 103.2904 | m3 | 103.2904 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.006 | m3 | 20.006 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3112 | m3 | 1.3112 | m3
4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang |  |  | 0.55988 | m' | 0.55988 | m'
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (10)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-14 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1097 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.4493 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0476 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.85 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0186 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7799 | m3
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 95.0476 | m3 | 95.0476 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 20.7799 | m3 | 20.7799 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 1.1097 | m3 | 1.1097 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-15 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1547 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 214.8105 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 98.897 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 222.5109 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 63.4899 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.6215 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 98.897 | m3 | 98.897 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.6215 | m3 | 21.6215 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1547 | m3 | 1.1547 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-16 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.108 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.1249 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8982 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.5139 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 60.9227 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7473 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 94.8982 | m3 | 94.8982 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.7473 | m3 | 20.7473 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.108 | m3 | 1.108 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-17 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1701 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 217.686 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 100.2209 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 225.4896 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 64.3398 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.911 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 100.2209 | m3 | 100.2209 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.911 | m3 | 21.911 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1701 | m3 | 1.1701 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-18 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1668 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 217.0667 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 99.9357 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 224.848 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 64.1567 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.8486 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 99.9357 | m3 | 99.9357 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.8486 | m3 | 21.8486 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1668 | m3 | 1.1668 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-19 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1078 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.0954 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8846 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.4834 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 60.914 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7443 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 94.8846 | m3 | 94.8846 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.7443 | m3 | 20.7443 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1078 | m3 | 1.1078 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-04-20 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1095 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.405 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0272 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.8042 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0056 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7755 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 95.0272 | m3 | 95.0272 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.7755 | m3 | 20.7755 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1095 | m3 | 1.1095 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (11)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-22 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1097 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.4493 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0476 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.85 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0186 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7799 | m3
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 95.0476 | m3 | 95.0476 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  | 20.7799 | m3 | 20.7799 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 1.1097 | m3 | 1.1097 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-23 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1547 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 214.8105 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 98.897 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 222.5109 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 63.4899 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.6215 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 98.897 | m3 | 98.897 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.6215 | m3 | 21.6215 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1547 | m3 | 1.1547 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-24 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.108 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.1249 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8982 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.5139 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 60.9227 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7473 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 94.8982 | m3 | 94.8982 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.7473 | m3 | 20.7473 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.108 | m3 | 1.108 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-25 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.4361 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 294.7134 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.1 (1b) | Timbunan biasa dari galian |  |  | 40.1527 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 100.2209 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 234.5091 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 57.48 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 17.8534 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 40.1527 | m3 | 40.1527 | m3
2 | Batu kali |  |  | 57.48 | m3 | 57.48 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.4361 | m3 | 1.4361 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-26 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1668 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 217.0667 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 99.9357 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 224.848 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 64.1567 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.8486 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 99.9357 | m3 | 99.9357 | m3
2 | Batu kali |  |  | 21.8486 | m3 | 21.8486 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1668 | m3 | 1.1668 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-27 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3596 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 279.0214 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8846 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 222.0227 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 54.4195 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 16.9028 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 94.8846 | m3 | 94.8846 | m3
2 | Batu kali |  |  | 16.9028 | m3 | 16.9028 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.3596 | m3 | 1.3596 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-28 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1095 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.405 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0272 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.8042 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0056 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7755 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 95.0272 | m3 | 95.0272 | m3
2 | Batu kali |  |  | 20.7755 | m3 | 20.7755 | m3
3 | Mortar |  |  | 1.1095 | m3 | 1.1095 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis

## Lap Har M (12)
No.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-29 |  | PT. ANANDA PRATAMA |  |  |  |  | Pas Keramik 40 x 40 | M2 |  | Pas Koral Sikat | M2 |  | Afwerking Beton | M2 | Plesteran
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU | [16 empty] | Bahan |  |  | Bahan |  |  | Bahan
[17 empty] | Keramik 40x40 | 1.1 | m2 | Batu Koral Sikat | 15 | Kg
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN | [7 empty] | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.2 | zak | Semen | 0.0816 | 0.1248
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi |  | Pasir Pasang | 0.045 | m3 | Pasir Pasang | 0.016 | m3 | Pasir Pasang | 0.0097 | 0.024
0.14
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1097 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok | Galian Selokan | [5 empty] | Pasangan Batu dgn Mortar
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.4493 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat | Tenaga |  |  |  | Alat | Tenaga | Bahan
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0476 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok |  | Excavator | Pekerja |  |  |  | Concrete Mixer | Pekerja | Batu | 1.08
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.85 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok |  | Dump Truck | Mandor |  |  |  | Alat Bantu | Mandor | Semen | 3.22
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0186 | m3 |  |  |  | 5 | Concrete Mixer |  |  | 1 | unit | ok |  | Alat Bantu | [5 empty] | Tukang Batu | Pasir | 0.4829
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7799 | m3
[16 empty] | Gorong2 Pipa Beton Tanpa tulang | [5 empty] | Galian Coldmilling Machine
[17 empty] | Beton K-175 |  | 0.095 | m3 |  |  | Alat | Tenaga
[17 empty] | Baja Tulangan |  | 10.445 | kg |  |  | Cold Milling | Pekerja
[17 empty] | Urugan Porus |  | 0.1187 | m3 |  |  | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Mat Pilihan |  | 0.7531 | m3
[17 empty] | Tamper |  | Penyiapan Badan Jalan |  |  | Bongkar Beton | Galian Perkerasan Berbutir
[17 empty] | Flat bed Truk |  | Motor Greder |  |  |  | Alat | Tenaga
[19 empty] | Vibro Roller |  |  | Jack Hammer | Jack Hammer | Pekerja
[17 empty] | Pekerja |  |  |  |  | Dump Truck | Dump Truck | Mandor
[17 empty] | Tukang |  |  |  |  | Compressor | Compressor
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK | [16 empty] | Mandor |  |  |  |  | Wheel Loader
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
[22 empty] | Lapis Pondasi Kelas A, Timbunan Pilihan |  |  | Pilihan Berbutir | Lapis Pondasi Agregat Kelas B
1 | Sirtu |  |  | 213.85 | m3 | 213.85 | m3 | [8 empty] | Bronjong | Pasangan Batu
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3 | [8 empty] | 1.1 | batu kali | 1.17 | m3 |  | - | Agregat A | 1.2586 | M3 | Bahan Sirtu = 1 M3
3 | Mortar |  |  | 206.4493 | m3 | 206.4493 | m3 | [8 empty] | Kawat Bronjong | semen | 3.52 | kg |  |  | Bahan Pilihan | 1.2 | M3 |  |  | Whell Loader
[16 empty] | 15 | pasir | 0.5088 | m3 | [5 empty] | Whell Loader |  | Dump Truk
[16 empty] | kg |  |  |  |  | - | Whell Loader |  |  | Dump Truck |  | Vibratory Roller
[17 empty] | Conc. Mixer | 1.1044 | jam |  |  | Dump Truck |  |  |  |  | Water Tanker
[17 empty] | Water Tanker | 0.2827 | jam |  |  | Motor Grader |  |  |  |  | Alat Bantu
Tandem Roller
[9 empty] | D. TENAGA KERJA | [7 empty] | pekerja | 8.8353 | jam |  |  | Water Tanker
[17 empty] | tukang | 2.2088 |  |  | - | Pekerja
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan |  |  | mandor | 1.1044 |  |  |  | Mandor
[22 empty] | Lapis Resap Pengikat |  |  | Lapis Perekat
[22 empty] | Alat | Bahan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H |  |  | Beton fc' 20 Mpa | fc;15 Mpa |  |  |  | Aspal Distributor | Aspal Kg | 0.679 | 0.8487
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H |  | Bahan | 8.446 | 6.5508 | kg |  |  | Compressor | Kerosen Liter | 0.3708 | 0.206
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H |  | Semen | 0.5412 | 0.5024 | m3
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H |  | Pasir Beton | 0.744 | 0.9053 | m3
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H |  | Aggregat Kasar | 0.25 | 0.1 | m3 |  |  | Lapis Aus Aspal AC-WC |  |  | AC-Base
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H |  | Kayu Perancah | 2 | 0.8 | kg |  |  | Alat | Bahan
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H |  | Paku | [5 empty] | Wheel Loader | Agg 5-10 & 10-20mm | 0.3305 | 0.3719
B. KONSULTAN | [21 empty] | AMP | Agg 0-5 mm | 0.3201 | 0.1759
1. Team Leader |  |  | 1 | org | [11 empty] | Conc. Mixer | [5 empty] | Genset | Agg 20-30 mm |  | 0.1331
2. Lab teknisi |  |  |  | org | [11 empty] | Water Tanker | [5 empty] | Dump Truck
3. Inspektor |  |  | 1 | org | [17 empty] | Aspalt Finisher
|  |  |  | org | [17 empty] | Tandem Roller
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN | [14 empty] | P. Tyre Roller
1. Site manager |  |  | 1 | org | [11 empty] | Baja Tulangan U24 Polos | [5 empty] | Alat Bantu
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org | [11 empty] | Baja Tulangan | 1.1
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak) |  |  | Kawat Beton | 0.0025
5. Surveyor |  |  |  | org
Pas Grill Bak Penampung
[16 empty] | Besi Siku 30.30.3 |  | 1
[16 empty] | Engsel |  | 2
[16 empty] | Beton K-175 |  | 0.04
[16 empty] | Pipa PVC 4'' |  | 1.5
[16 empty] | BJ U24 Polos |  | 0.8631
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-06-30 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14567
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1547 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 214.8105 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 98.897 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 222.5109 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 63.4899 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.6215 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 222.5109 | m3 | 222.5109 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 214.8105 | m3 | 214.8105 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-07-01 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13978
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.108 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.1249 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8982 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.5139 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 60.9227 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7473 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 213.5139 | m3 | 213.5139 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 206.1249 | m3 | 206.1249 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-07-02 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.14762
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.4361 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 294.7134 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.1 (1b) | Timbunan biasa dari galian |  |  | 40.1527 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 100.2209 | m3 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 234.5091 | m2
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 57.48 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 17.8534 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 100.2209 | m3 | 100.2209 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 294.7134 | m3 | 294.7134 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-07-03 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.1472
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1668 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 217.0667 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 99.9357 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 224.848 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 64.1567 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 21.8486 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 99.9357 | m3 | 99.9357 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 217.0667 | m3 | 217.0667 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-07-04 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13976
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.3596 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 279.0214 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 94.8846 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 222.0227 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 54.4195 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 16.9028 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 222.0227 | m3 | 222.0227 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 279.0214 | m3 | 279.0214 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | [7 empty] | LAPORAN HARIAN |  |  |  | KONTRAKTOR PELAKSANA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG, DAN PEMUKIMAN
KEGIATAN: PEMBANGUN JALAN PROVINSI PASAMAN - PASAMAN BARAT | [7 empty] | Tanggal : |  | 2015-07-05 |  | PT. ANANDA PRATAMA
RUAS : LUBUK SIKAPING - TALU
A. PEKERJAAN | [8 empty] | C. PEMAKAIAN PERALATAN
No. Item Pembayaran | Jenis Pekerjaan |  |  | Volume |  | Lokasi |  |  | No. | Nama Alat |  |  | Jumlah | Satuan | Kondisi
0.13997
2.2. (1) | Pasangan batu dengan mortar |  |  | 1.1095 | m3 |  |  |  | 1 | Excavator |  |  | 1 | unit | ok
3.1. (1a) | Galian Biasa |  |  | 206.405 | m2 |  |  |  | 2 | Tridum roller |  |  | 1 | unit | ok
3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  |  | 95.0272 | m3 |  |  |  | 3 | Motor grader |  |  | 1 | unit | ok
3.3. (1) | Penyiapan Badan Jalan |  |  | 213.8042 | m2 |  |  |  | 4 | Dump truck |  |  | 5 | unit | ok
5.1. (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  |  | 61.0056 | m3
7.9. | Pasangan Batu |  |  | 20.7755 | m3
B. PEMAKAIAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK
No. | Jenis Material |  |  | Jumlah yang Terpakai |  | Jumlah yang Didatangkan
1 | Sirtu |  |  | 213.8042 | m3 | 213.8042 | m3
2 | Batu kali |  |  |  | m3 | 0 | m3
3 | Mortar |  |  | 206.405 | m3 | 206.405 | m3
D. TENAGA KERJA
[9 empty] | No. | Jabatan |  |  | Jumlah | Satuan
E. PERSONIL LAPANGAN | [8 empty] | 1 | Mandor |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 2 | Kepala Tukang |  |  | 1 | O/H
Petugas / Jabatan |  |  | Jumlah | [5 empty] | 3 | Tukang |  |  | 10 | O/H
[9 empty] | 4 | Pekerja |  |  | 10 | O/H
A. PENGAWAS PU | [8 empty] | 5 | Operator |  |  | 3 | O/H
1. Pengawas Lapangan |  |  | 1 | org |  |  |  |  | 6 | Ass. Operator |  |  | 1 | O/H
[9 empty] | 7 | Sopir |  |  | 5 | O/H
B. KONSULTAN
1. Team Leader |  |  | 1 | org
2. Lab teknisi |  |  |  | org
3. Inspektor |  |  | 1 | org
org
C. KONTRAKTOR | [6 empty] | F. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN
1. Site manager |  |  | 1 | org
2. Pelaksanan |  |  | 1 | org |  |  | No. | Jenis |  |  | Jam | Lokasi | Tanggung Jawab Kontraktor
3. Quantity |  |  | 0 | org
4. Adm Teknik |  |  | 1 | org | [8 empty] | (ya/tidak)
5. Surveyor |  |  |  | org
G. SARAN / PENGAJUAN / PERSETUJUAN / PELAPORAN
|  | SARAN / INSTRUKSI / TANGGAPAN | [10 empty] | Tanda Tangan
Diajukan Kontraktor
Diperiksa Konsultan
Disetujui Asisten Teknis