## M.(1)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 01 ( SATU ) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 14 APRIL S/D 19 APRIL 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
0.30001
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0 | 0 | 0.30001 | 0.14049 | 0.30001 | 0.14049 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0 | 0 | 0.083333 | 0.0024793 | 0.083333 | 0.0024793 | 0.083333
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14297 |  | 0.14297 | 0
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [14 empty] | 1470.9625
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7239
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14297 |  | 0.14297
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 20 April 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 0.11693
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 0.11693
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.14297
[14 empty] | KOMULATIF |  | 0.14297
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | 0.026045

## M.(2)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 02 (DUA) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 20 S/D 26 APRIL 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0.30001 | 0.14049 | 0.30001 | 0.14049 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0.083333 | 0.0024793 | 0.083333 | 0.0024793 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0.14297 |  | 0.14297 |  | 0.28595
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [14 empty] | 31.35
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  |  | 0.14297 |  | 0.14297 |  | 0.28595
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 27 April 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 0.11693
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 0.23386
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.14297
[14 empty] | KOMULATIF |  | 0.28595
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | 0.052091

## M.(3)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 03 (TIGA) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 27 APRIL S/D 3 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 0 | 0 | 163.2805 | 0.083153 | 163.2805 | 0.083153
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 0 | 0 | 15.08 | 0.067143 | 15.08 | 0.067143
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1503 |  | 0.1503
DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 40.8625 | 0.015636 | 40.8625 | 0.015636
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 0 | 0 | 175.5188 | 0.28815 | 175.5188 | 0.28815 | 1.5319
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  | 0 | 0 | 520 | 0.0062691 | 520 | 0.0062691 | 933.0913
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31005 |  | 0.31005
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  |  | 0.28595 |  | 0.46035 |  | 0.7463 | 1.2437
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 4 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 0.77867
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 1.0125
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.46035
[14 empty] | KOMULATIF |  | 0.7463
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -0.26623

## BULAN 1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN BULANAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | BULAN KE |  | : 01 (SATU) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 14 APRIL S/D 3 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER |  |  | 600000
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | 34000000
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.28595 | 0 | 0.28595
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [10 empty] | 0 |  | 0
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 0 | 0 | 163.2805 | 0.083153 | 163.2805 | 0.083153
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 0 | 0 | 15.08 | 0.067143 | 15.08 | 0.067143
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1503 | 0 | 0.1503
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [10 empty] | 0 |  | 0
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 40.8625 | 0.015636 | 40.8625 | 0.015636
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 0 | 0 | 175.5188 | 0.28815 | 175.5188 | 0.28815
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  |  | 0 | 520 | 0.0062691 | 520 | 0.0062691
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.31005 | 0 | 0.31005
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | [10 empty] | 0 |  | 0
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [10 empty] | 0 |  | 0
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [10 empty] | 0 |  | 0
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DIVISI 7 : STRUKTUR | [10 empty] | 0 |  | 0
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN | [10 empty] | 0 |  | 0
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7463 | 0 | 0.7463
KINERJA BULAN INI
Lubuk Sikaping , 4 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 1.0125
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 1.0125
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.7463
[14 empty] | KOMULATIF |  | 0.7463
| SYAFRI |  | Ir. IRZAN MASRI | [7 empty] | MULYADI |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Supervision Engineer | [7 empty] | General Superintendent |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -0.26623

## M.(4)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 04 (EMPAT) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 4 S/D 10 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [15 empty] | 257.366 | 0.28528
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 163.2805 | 0.083153 | 292.7752 | 0.1491 | 456.0556 | 0.23225
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 15.08 | 0.067143 | 32.8861 | 0.14642 | 47.9661 | 0.21357 | 57.92
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.87
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0.1503 |  | 0.29552 |  | 0.44582 | 0.19449
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 902.1625 | 1
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.05
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14822 | 0.34271 | 0.65729 | 0.323 | 0.33429
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  | 40.8625 | 0.015636 | 35.1887 | 0.013465 | 76.0512 | 0.0291 |  | 169.0879
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 175.5188 | 0.28815 | 212.0221 | 0.34808 | 387.5408 | 0.63622 | 820.3152 | 644.7965
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  | 520 | 0.0062691 | 837.2 | 0.010093 | 1357.2 | 0.016362
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0.31005 |  | 0.37163 |  | 0.68169 |  | 324 | 0.35914
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 320.7965 | 0.35559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  |  | 0.7463 |  | 0.66716 |  | 1.4135 | 0.64329
[14 empty] | KINERJA MINGGU INI |  |  | 1.3467
Lubuk Sikaping , 11 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 2.4106
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 3.4231
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.66716
[14 empty] | KOMULATIF |  | 1.4135
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -2.0097

## M.(5)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 05 ( LIMA ) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 11 S/D 17 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER |  |  | 178.5103
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 |  |  |  | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 |  |  |  | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  |  |  |  | 0.28595 |  |  |  | 0.28595
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 |  |  |  | 456.0556 | 0.23225 | 477.6858 | 0.24327 | 933.7414 | 0.47552 | 1206.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 |  |  |  | 47.9661 | 0.21357 | 25.0623 | 0.11159 | 73.0284 | 0.32515
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  |  |  |  | 0.44582 |  | 0.35486 |  | 0.80068
DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 |  |  |  | 76.0512 | 0.0291 | 32.9487 | 0.012608 | 109 | 0.041708
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 |  |  |  | 387.5408 | 0.63622 | 243.5723 | 0.39987 | 631.1131 | 1.0361 | 1.0426 | 635.0929 | 175.5188
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 |  |  |  | 1357.2 | 0.016362 | 662.8 | 0.0079908 | 2020 | 0.024353 | -386.4982 | 459.5742 | 245.7 | 213.8742
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  |  |  |  | 0.68169 |  | 0.42047 |  | 1.1022 |  | 1.8868 | 0.27235 | 0.23707
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | [16 empty] | 0.49059
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26059
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.23
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 702.1314
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  |  | 0 | 1.4135 |  | 0.77533 |  | 2.1888 | 1.1527
[14 empty] | KINERJA MINGGU INI |  |  | 1.0426
Lubuk Sikaping , 18 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 2.4106
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 5.8337
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0.77533
[14 empty] | KOMULATIF |  | 2.1888
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -3.645

## M.(6)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 06 (ENAM) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 18 S/D 24 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 |  | 0 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 73.0284 | 0.32515 | 56.5241 | 0.25167 | 129.5525 | 0.57683 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 0 | 0 | 5 | 0.055339 | 5 | 0.055339 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 0.80068 |  | 0.30701 |  | 1.1077
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 0 | 0 | 1701.5051 | 0.72986 | 1701.5051 | 0.72986 | 10200 | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 |  | 0 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 631.1131 | 1.0361 | 233.0551 | 0.38261 | 864.1682 | 1.4187 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 2020 | 0.024353 | 837.2 | 0.010093 | 2857.2 | 0.034447 | 0.15
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 1.1022 |  | 1.1226 |  | 2.2247 | 0.187 | 1845
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | [14 empty] | 0.147
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [14 empty] | 0.176 | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 298.57
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [14 empty] | 0.824
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 0 | 0 | 76.5891 | 0.37395 | 76.5891 | 0.37395 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 0 |  | 0.37395 |  | 0.37395
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 2.1888 |  | 1.8035 |  | 3.9923
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 25 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 2.4106
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT.Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 8.2444
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 1.8035
[14 empty] | KOMULATIF |  | 3.9923
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -4.2521

## M.(7)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 07 (TUJUH) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 25 S/D 31 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 |  | 0 | 933.7414 | 0.47552 | 275 | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 129.5525 | 0.57683 | 54.6154 | 0.24317 | 184.1679 | 0.82 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 5 | 0.055339 | 3 | 0.033204 | 8 | 0.088543 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.1077 |  | 0.27638 |  | 1.3841
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 1701.5051 | 0.72986 | 2121.2097 | 0.90989 | 3822.7148 | 1.6398 |  | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 |  | 0 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 864.1682 | 1.4187 | 205.7005 | 0.3377 | 1069.8687 | 1.7564 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 2857.2 | 0.034447 | 1302.8 | 0.015707 | 4160 | 0.050153
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 2.2247 |  | 1.2633 |  | 3.488 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [15 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 298.57
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 76.5891 | 0.37395 | 101.5251 | 0.4957 | 178.1141 | 0.86964 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 0.37395 |  | 0.4957 |  | 0.86964
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 3.9923 |  | 2.0354 |  | 6.0277
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 1 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 3.9708
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 12.2152
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 2.0354
[14 empty] | KOMULATIF |  | 6.0277
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -6.1875

## BULAN 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN BULANAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | BULAN KE |  | : 02 (DUA) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 4 S/D 31 MEI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 | 0 | 0.28595 | 0 | 0 |  | 0.28595 |  | 1
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [8 empty] | 0 |  | 0
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 163.2805 | 0.083153 | 770.461 | 0.39237 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 15.08 | 0.067143 | 169.0879 | 0.75285 | 184.1679 | 0.82 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 0 | 0 | 8 | 0.088543 | 8 | 0.088543 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 | 0 | 0.1503 | 0 | 1.2338 |  | 1.3841
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 0 | 0 | 3822.7148 | 1.6398 | 3822.7148 | 1.6398 |  | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 40.8625 | 0.015636 | 68.1375 | 0.026072 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 175.5188 | 0.28815 | 894.35 | 1.4683 | 1069.8688 | 1.7564 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 520 | 0.0062691 | 3640 | 0.043884 | 4160 | 0.050153
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 | 0 | 0.31005 | 0 | 3.178 |  | 3.488 |  | 1845
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | [8 empty] | 0 |  | 0
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 298.57
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [8 empty] | 0 |  | 0
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50
|  | DIVISI 7 : STRUKTUR | [8 empty] | 0 |  | 0
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 0 | 0 | 178.1141 | 0.86964 | 178.1141 | 0.86964 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 | 0 | 0 | 0 | 0.86964 |  | 0.86964
|  | DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN | [8 empty] | 0 |  | 0
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 | 0 | 0.7463 | 0 | 5.2814 |  | 6.0277
KINERJA BULAN INI
Lubuk Sikaping , 15 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 11.2027
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 12.2152
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 5.2814
[14 empty] | KOMULATIF |  | 6.0277
| SYAFRI |  | Ir. IRZAN MASRI | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Supervision Engineer | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -6.1875

## M.(8)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 08 (DELAPAN) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 1 S/D 7 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [8 empty] | 0
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 | 0 | 0 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 184.1679 | 0.82 | 9.0076 | 0.040106 | 193.1756 | 0.8601 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 8 | 0.088543 | 5 | 0.055339 | 13 | 0.14388 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.3841 |  | 0.095446 |  | 1.4795
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 3822.7148 | 1.6398 | 1667.475 | 0.71526 | 5490.1898 | 2.355 | 10819.338 | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 | 0 | 0 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 1069.8687 | 1.7564 | 856.0184 | 1.4053 | 1925.8871 | 3.1617 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 4160 | 0.050153 | 1344.2 | 0.016206 | 5504.2 | 0.066359
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 3.488 |  | 2.1368 |  | 5.6248 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [15 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 | 534.7943 | 2.5078 | 534.7943 | 2.5078 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 0 |  | 2.5078 |  | 2.5078 | 1 | 298.57
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [14 empty] | 0.267
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2176 | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 178.1141 | 0.86964 | 137.4334 | 0.67102 | 315.5475 | 1.5407 | 25 | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 0.86964 |  | 0.67102 |  | 1.5407 | 27
|  | DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN | [15 empty] | 22
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 6.0277 |  | 5.4111 |  | 11.4387
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 8 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 3.9708
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 16.186
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 5.4111
[14 empty] | KOMULATIF |  | 11.4387
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -4.7473
[5 empty] | 1 | TRUE
[5 empty] | 1 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 2178.9 | TRUE
[5 empty] | 489.78 | TRUE
[5 empty] | 20 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 11550.74 | TRUE
[5 empty] | 1 | TRUE
[5 empty] | 4470 | TRUE
[5 empty] | 7056 | TRUE
[5 empty] | 25220 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 1912.5 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 4559 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 24007.5 | TRUE
[5 empty] | 2485.06 | TRUE
[5 empty] | 298.57 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 360 | TRUE
[5 empty] | 901.56 | TRUE
[5 empty] | 1631.9807 | TRUE
[5 empty] | 50 | TRUE
TRUE
TRUE
[5 empty] | 48 | TRUE
[5 empty] | 65 | TRUE
[5 empty] | 66 | TRUE

## M.(9)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 09 (SEMBILAN) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 8 S/D 14 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 | 0 | 0 | 933.7414 | 0.47552 | 2140.25 | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 193.1756 | 0.8601 | 9.368 | 0.04171 | 202.5435 | 0.90181 | 250.8 | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 13 | 0.14388 | 4 | 0.044272 | 17 | 0.18815 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.4795 |  | 0.085982 |  | 1.5655
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 5490.1898 | 2.355 | 2382.1072 | 1.0218 | 7872.297 | 3.3768 |  | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 | 0 | 0 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 1925.8871 | 3.1617 | 737.9469 | 1.2115 | 2663.834 | 4.3732 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 5504.2 | 0.066359 | 1649.7 | 0.019889 | 7153.9 | 0.086248
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 5.6248 |  | 2.2532 |  | 7.878 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [15 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 534.7943 | 2.5078 | 642.955 | 3.015 | 1177.7493 | 5.5228 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 2.5078 |  | 3.015 |  | 5.5228 |  | 298.57
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 315.5475 | 1.5407 | 142.9308 | 0.69786 | 458.4783 | 2.2385 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 1.5407 |  | 0.69786 |  | 2.2385
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 11.4387 |  | 6.052 |  | 17.4908
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 15 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 3.9708
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 20.1568
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 6.052
[14 empty] | KOMULATIF |  | 17.4908
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -2.6661
[7 empty] | 1 | TRUE
[7 empty] | 1 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 2178.9 | TRUE
[7 empty] | 489.78 | TRUE
[7 empty] | 20 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 11550.74 | TRUE
[7 empty] | 1 | TRUE
[7 empty] | 4470 | TRUE
[7 empty] | 7056 | TRUE
[7 empty] | 25220 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 1912.5 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 4559 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 24007.5 | TRUE
[7 empty] | 2485.06 | TRUE
[7 empty] | 298.57 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 360 | TRUE
[7 empty] | 901.56 | TRUE
[7 empty] | 1631.9807 | TRUE
[7 empty] | 50 | TRUE
TRUE
TRUE
[7 empty] | 48 | TRUE
[7 empty] | 65 | TRUE
[7 empty] | 66 | TRUE

## M.(10)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 10 (SEPULUH) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 15 S/D 21 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 | 0 | 0 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 202.5435 | 0.90181 | 7.9267 | 0.035293 | 210.4702 | 0.93711 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 17 | 0.18815 | 0 | 0 | 17 | 0.18815 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.5655 |  | 0.035293 |  | 1.6008
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 7872.297 | 3.3768 | 1474.6378 | 0.63255 | 9346.9348 | 4.0094 |  | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 | 0 | 0 | 109 | 0.041708 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 2663.834 | 4.3732 | 678.9111 | 1.1146 | 3342.7451 | 5.4878 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 7153.9 | 0.086248 | 1527.5 | 0.018416 | 8681.4 | 0.10466
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 7.878 |  | 1.7655 |  | 9.6435 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [15 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 1177.7493 | 5.5228 | 435.8474 | 2.0438 | 1613.5967 | 7.5666 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 5.5228 |  | 2.0438 |  | 7.5666 |  | 298.57
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 458.4783 | 2.2385 | 148.4281 | 0.7247 | 606.9064 | 2.9632 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 2.2385 |  | 0.7247 |  | 2.9632
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 17.4908 |  | 4.5693 |  | 22.0601
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 22 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 6.9574
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 27.1142
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 4.5693
[14 empty] | KOMULATIF |  | 22.0601
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -5.0541

## M.(11)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 11 (SEBELAS) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 22 S/D 28 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 |  | 0 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 210.4702 | 0.93711 | 9.7283 | 0.043315 | 220.1985 | 0.98042 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 17 | 0.18815 |  | 0 | 17 | 0.18815 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.6008 |  | 0.043315 |  | 1.6441
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [15 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 9346.9348 | 4.0094 | 1996.4327 | 0.85637 | 11343.3674 | 4.8657 | 4.8657 | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 | 40.1527 | 0.015364 | 149.1527 | 0.057072 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 3342.7451 | 5.4878 | 678.9111 | 1.1146 | 4021.6562 | 6.6023 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 8681.4 | 0.10466 | 1588.6 | 0.019152 | 10270 | 0.12382
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 9.6435 |  | 2.0055 |  | 11.649 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [15 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 1613.5967 | 7.5666 | 389.3783 | 1.8259 | 2002.975 | 9.3925 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 7.5666 |  | 1.8259 |  | 9.3925 |  | 298.57
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 606.9064 | 2.9632 | 120.9414 | 0.5905 | 727.8478 | 3.5537 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 2.9632 |  | 0.5905 |  | 3.5537
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 22.0601 |  | 4.4652 |  | 26.5253
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 29 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 8.7272
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 35.8414
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 4.4652
[14 empty] | KOMULATIF |  | 26.5253
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -9.3162

## BULAN 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN BULANAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | BULAN KE |  | : 03 (TIGA) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 1 S/D 28 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 | 0 | 0 | 933.7414 | 0.47552 |  | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 184.1679 | 0.82 | 36.0306 | 0.16042 | 220.1985 | 0.98042 | 948.0463 | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 8 | 0.088543 | 9 | 0.099611 | 17 | 0.18815 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.3841 |  | 0.26004 |  | 1.6441
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [14 empty] | 262.895 | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 3822.7148 | 1.6398 | 7520.6526 | 3.226 | 11343.3674 | 4.8657 | 42.6965 | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.1513 | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 109 | 0.041708 | 40.1527 | 0.015364 | 149.1527 | 0.057072 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 1069.8688 | 1.7564 | 2951.7875 | 4.8459 | 4021.6562 | 6.6023 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 4160 | 0.050153 | 6110 | 0.073663 | 10270 | 0.12382
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 |  | 3.488 |  | 8.161 |  | 11.649 |  | 1845
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 | 2002.975 | 9.3925 | 2002.975 | 9.3925 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 0 |  | 9.3925 |  | 9.3925 |  | 298.57
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [10 empty] | 0
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | DIVISI 7 : STRUKTUR | [10 empty] | 0
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 178.1141 | 0.86964 | 549.7337 | 2.6841 | 727.8478 | 3.5537 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 |  | 0.86964 |  | 2.6841 |  | 3.5537
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 | 0 | 6.0277 | 0 | 20.4976 |  | 26.5253
KINERJA BULAN INI
Lubuk Sikaping , 29 Juni 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 23.6262
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 35.8414
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 20.4976
[14 empty] | KOMULATIF |  | 26.5253
| SYAFRI |  | Ir. IRZAN MASRI | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Supervision Engineer | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -9.3162

## M.(12)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 12 (DUA BELAS) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 29 JUNI S/D 5 JULI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.60002 | 0.28099 |  | 0 | 0.60002 | 0.28099 | 0.60002
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 1
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 | 0 | 0.28595 |  | 0 |  | 0.28595 |  | 1
|  | DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE | [8 empty] | 0
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 933.7414 | 0.47552 |  | 0 | 933.7414 | 0.47552 | 2140.25 | 2178.9
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 220.1985 | 0.98042 |  | 0 | 220.1985 | 0.98042 |  | 489.78
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 17 | 0.18815 |  | 0 | 17 | 0.18815 |  | 20
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 | 0 | 1.6441 |  | 0 |  | 1.6441
|  | DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 8813.67
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 11550.74 | 599525104.1714 | 4.9547 | 11343.3674 | 4.8657 |  | 0 | 11343.3674 | 4.8657 |  | 1
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4106.25
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4470 | 206960955.3 | 1.7104 | 149.1527 | 0.057072 |  | 0 | 149.1527 | 0.057072 |  | 7056
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 4021.6562 | 6.6023 |  | 0 | 4021.6562 | 6.6023 |  | 25220
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 10270 | 0.12382 |  | 0 | 10270 | 0.12382
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2245271147.9014 | 18.5557 | 0 | 11.649 |  | 0 |  | 11.649 |  | 1845
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | [8 empty] | 0
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1912.5 | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4559
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 878954132.25 | 7.264 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24007.5
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 2002.975 | 9.3925 |  | 0 | 2002.975 | 9.3925 |  | 2485.06
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 | 0 | 9.3925 |  | 0 |  | 9.3925 |  | 298.57
|  | DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL | [8 empty] | 0
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1675.2657
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | DIVISI 7 : STRUKTUR | [8 empty] | 0
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 360 | 710200036.8 | 5.8694 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 901.56 | 13209657.12 | 0.10917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1631.9807 | 964158252.469 | 7.9682 | 727.8478 | 3.5537 |  | 0 | 727.8478 | 3.5537 |  | 66
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1719770446.389 | 14.2128 | 0 | 3.5537 |  | 0 |  | 3.5537
|  | DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN | [8 empty] | 0
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 | 0 | 26.5253 |  | 0 |  | 26.5253
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 25 Mei 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 8.3896
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT.Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 44.2311
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 0
[14 empty] | KOMULATIF |  | 26.5253
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | -17.7058

## TARGET M.11
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |  |  | LAPORAN MINGGUAN | [8 empty] | KONTRAKTOR |  | : PT. ANANDA PRATAMA
DINAS PRASARANA JALAN | [11 empty] | NO. KONTRAK |  | : 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | [11 empty] | TANGGAL KONTRAK |  | : 14 APRIL 2015
[12 empty] | NILAI KONTRAK |  | : Rp. 13.310.157.000.-
PELAKSANA KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI KABUPATEN PASAMAN | MINGGU KE |  | : 05 ( LIMA ) | [6 empty] | NO. KONTRAK ADD.I |  | :
| : | DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | [9 empty] | TANGGAL KONTRAK ADD.I |  | :
NAMA PAKET | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | PERIODE |  | : 22 JUNI S/D 28 JUNI 2015 | [6 empty] | NILAI KONTRAK ADD-01 |  | :
KONSULTAN SUPERVISI | : | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [9 empty] | MASA WAKTU |  | : 180 HARI KALENDER
NOMOR MATA PEMBAYARAN | U R A I A N P E K E R J A A N |  | SAT | HARGA SATUAN ( Rp ) | KONTRAK AWAL |  |  | ADD.I |  |  | S/D MINGGU LALU |  | MINGGU INI |  | S/D MINGGU INI
[5 empty] | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | JUMLAH HARGA ( Rp ) | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % ) | KUANTITAS | BOBOT ( % )
DIVISI 1 : UMUM
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 0.6 | 0.28098 |  | 0 | 0.6 | 0.28098
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 0.16667 | 0.0049586 |  | 0 | 0.16667 | 0.0049586
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805 |  | 0.28594 |  | 0 |  | 0.28594
DIVISI 2 : PEKERJAAN DRAINASE
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 2140.25 | 1.09 |  | 0 | 2140.25 | 1.09
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | m3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 73 | 0.32503 |  | 0 | 73 | 0.32503
2.3.(4) |  | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95-105 cm | m' | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117 |  | 1.415 |  | 0 |  | 1.415
DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | m3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 8813.67 | 457461290.3487 | 3.7806 |  | 0 | 8813.67 | 3.7806 | 8813.67 | 3.7806
3.1.(2) |  | Galian Batu | m3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | m3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4106.25 | 190119333.9375 | 1.5712 | 109 | 0.041708 | 1000 | 0.38264 | 1109 | 0.42435
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | m3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 60 | 0.098502 | 2929 | 4.8085 | 2989 | 4.907
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | m2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 20020 | 0.24136 | 5200 | 0.062691 | 25220 | 0.30405
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2086365712.7162 | 17.2425 |  | 0.38157 |  | 9.0345 |  | 9.4161
Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | m3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 1845 | 847932221.7 | 7.0076 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 186131463.3 | 1.5383 |  | 847932221.7 | 7.0076 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | m3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 0 | 1974 | 9.2567 | 1974 | 9.2567
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785 |  | 0 |  | 9.2567 |  | 9.2567
DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Antara AC-WC | ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3.(8) |  | Additif anti pengelupasan / Bahan Anti Pengelupasan | kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIVISI 7 : STRUKTUR
7.1 (7) |  | Beton mutu sedang, fc’= 20 MPa (K-250) | m3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 450 | 887750046 | 7.3367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 (1) |  | Baja Tulangan U 24 Polos | kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 1 | 14652 | 0.00012109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  | Pasangan Batu | m3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1675.2657 | 989730594.1242 | 8.1795 |  | 0 | 300 | 1.4648 | 300 | 1.4648
7.10 (3a) |  | Bronjong dengan Kawat di lapisi Galvanis | m3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1909697792.1242 | 15.7824 |  | 0 |  | 1.4648 |  | 1.4648
DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN
9.1.(1) |  | Mandor | jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 ( dipindahkan ke Rekapitulasi Harga ) | [5 empty] | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | JUMLAH |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 2.0825 |  | 19.7559 |  | 21.8384
KINERJA MINGGU INI
Lubuk Sikaping , 17 MEI 2015
| Disetujui Oleh : |  | Diperiksa oleh, | [7 empty] | Dibuat Oleh : |  |  | BOBOT RENCANA ( % ) |  | 2.47
| Pengawas Lapangan |  | Konsultan Supervisi | [7 empty] | Kontraktor Pelaksana :
|  |  | PT. Dhanesmantara Consultan Jo PT. Seecons | [7 empty] | PT. ANANDA PRATAMA |  |  | KOMULATIF |  | 5.77
BOBOT RENCANA ( % )
[14 empty] | BOBOT AKTUAL ( % ) |  | 19.7559
[14 empty] | KOMULATIF |  | 21.8384
| SYAFRI |  | IBENZANI RADA PUTRA, ST | [7 empty] | RISDIANTO |  |  | BOBOT AKTUAL ( % )
| Nip. 196606162010011003 |  | Chief Inspector | [7 empty] | Site Manager |  |  | DEVIASI ( + / - ) |  | 16.0684