## Budget Details (hidden)
No. | Description | Category | Biaya Lapangan [Rp.] | Beban Kantor [Rp.] | Tgl. Mulai Pel. | Tgl. Selesai Pel. | Keterangan
A. | MOBILISASI & ADMINISTRASI | [6 empty] | 483000
1 | Pengukuran, Penggambaran dan MC-0 (4.1 x 7.500.000) | Administrasi |  | 30750000 | 2015-04-20 | 2015-04-24 | Out Sourching
2 | Biaya Kontrak | Administrasi |  | 5000000 | 2015-04-25 | 2015-04-25
3 | Mobilisasi Greder dari Basecamp Kiawai | Mobilisasi | 300000 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23
4 | Mobilisasi Vibro dari Basecamp Kiawai | Mobilisasi | 300000 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23
5 | Mobilisasi Excavator dari Basecamp Kiawai | Mobilisasi | 300000 |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | Start clearing semak Lokasi
B. | TIMBUNAN BIASA DARI SUMBER GALIAN
1 | Mobilisasi Excavator dari Lokasi Clearing ke Quary | Mobilisasi | 200000
2 | Beli Bahan Material Timbunan di Quary 450 DT @ 50.000 | Material | 22500000 |  |  |  | Volume Lepas 4.200 M3 | 420
3 | BBM DT 450 Rit x 7 ltr x 6.900 | BBM | 21735000 |  |  |  | Beli di SPBU
4 | BBM Excavator
Formulas:
Tgl. Selesai Pel. = BudgetDetails[[#This Row],[Tgl. Mulai Pel.]]+4
Tgl. Selesai Pel. = BudgetDetails[[#This Row],[Tgl. Mulai Pel.]]

## BOQ MC 0
DAFTAR KUANTITAS
MUTUAL CHECK 0
Paket | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
kontraktor | : | PT. Ananda Pratama
Nomor | : | 609/90/KTR/KPA-JJ/IV/2015
Tanggal | : | 2015-04-14
Konsultan | : | PT.Dhanesmantara Consultan Jo PT.Seecons | [16 empty] | 400000000000
No. Item | Uraian |  | Sat | Harga satuan | Kontrak Awal |  |  | [Balance Budget] |  |  | % VOLUME | Pekerjaan [ +/- ]
[5 empty] | Volume | Jumlah Harga | Bobot | Volume | Jumlah Harga | Bobot | TERHADAP | Pekerjaan Tambah [ + ] |  |  | Pekerjaan Tambah [ - ]
[11 empty] | KONRAK | Volume | Jumlah Harga | Bobot | Volume | Jumlah Harga | Bobot
AWAL
|  | Divisi 1. UMUM |  |  |  | 60265000 | 0.49805 |  | 60265000 | 0.49805
1.2 |  | Mobilisasi | Ls | 56665000 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 1 | 56665000 | 0.4683 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
1.8(1) |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | Ls | 3600000 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 1 | 3600000 | 0.029752 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
|  | Divisi 2. DRAINASE |  |  |  | 373713468.46 | 3.0885 |  | 424922802.6336 | 3.5117
2.1.(1) |  | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | M3 | 61621.97 | 650 | 40054280.5 | 0.33102 | 2178.9 | 134268110.433 | 1.1096 | 335.2154 | 1528.9 | 94213829.933 |  |  | 0 |  | 335.2154
2.2.(1) |  | Pasangan batu dengan mortar | M3 | 538752.27 | 500 | 269376135 | 2.2262 | 489.78 | 263870086.8006 | 2.1807 | 97.956 |  | 0 |  | 10.22 | 5506048.1994 |  | 97.956
2.3.(4) |  | Gorong Mgorong Pipa Beton Bertulang,diameter dalam 95 M-105 cm | M1 | 1339230.27 | 48 | 64283052.96 | 0.53126 | 20 | 26784605.4 | 0.22136 | 41.6667 |  | 0 |  | 28 | 37498447.56 |  | 41.6667
|  | Divisi 3. PEKERJAAN TANAH |  |  |  | 2378943829.711 | 19.6605 |  | 2086365712.7162 | 17.2425
3.1.(1a) |  | Galian Biasa | M3 | 51903.61 | 12500.1 | 648800315.361 | 5.3619 | 8813.67 | 457461290.3487 | 3.7806 | 70.5088 |  | 0 |  | 3686.43 | 191339025.0123 |  | 70.5088
3.1.(2) |  | Galian Batu | M3 | 337180.75 | 25 | 8429518.75 | 0.069665 | 1 | 337180.75 | 0.0027866 | 4 |  | 0 |  | 24 | 8092338 |  | 4
3.2.(1b) |  | Timbunan Biasa dari galian | M3 | 46299.99 | 6500 | 300949935 | 2.4872 | 4106.25 | 190119333.9375 | 1.5712 | 63.1731 |  | 0 |  | 2393.75 | 110830601.0625 |  | 63.1731
3.2.(2a) |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M3 | 198647.53 | 7020 | 1394505660.6 | 11.5247 | 7056 | 1401656971.68 | 11.5838 | 100.5128 | 36 | 7151311.08 |  |  | 0 |  | 100.5128
3.3.(1) |  | Penyiapan Badan Jalan | M2 | 1458.8 | 18000 | 26258400 | 0.21701 | 25220 | 36790936 | 0.30405 | 140.1111 | 7220 | 10532536 |  |  | 0 |  | 140.1111
|  | Divisi 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN |  |  |  | 186131463.3 | 1.5383 |  | 1130576295.6 | 9.3435
4.2.(2b) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas S | M3 | 459583.86 | 405 | 186131463.3 | 1.5383 | 2460 | 1130576295.6 | 9.3435 | 607.4074 | 2055 | 944444832.3 |  |  | 0 |  | 607.4074
|  | Divisi 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN |  |  |  | 2088073620.8 | 17.2566 |  | 2586828162.29 | 21.3785
5.1.(1) |  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 567411.31 | 3680 | 2088073620.8 | 17.2566 | 4559 | 2586828162.29 | 21.3785 | 123.8859 | 879 | 498754541.49 |  |  | 0 |  | 123.8859
|  | Divisi 6. PERKERSAN ASPAL |  |  |  | 3312336229.2 | 27.3744 |  | 4181341114.7286 | 34.5561
6.1 (1)(a) |  | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | Liter | 16247.17 | 9000 | 146224530 | 1.2085 | 24007.5 | 390053933.775 | 3.2235 | 266.75 | 15007.5 | 243829403.775 |  |  | 0 |  | 266.75
6.3 (6a) |  | Laston Lapis Aus AC-WC | Ton | 1517822.56 | 2070 | 3141892699.2 | 25.9657 | 2485.06 | 3771880130.9536 | 31.1722 | 120.0512 | 415.06 | 629987431.7536 |  |  | 0 |  | 120.0512
6.3.(8) |  | Bahan'anti'pengelupasan | Kg | 65000 | 372.6 | 24219000 | 0.20015 | 298.57 | 19407050 | 0.16039 | 80.1315 |  | 0 |  | 74.03 | 4811950 |  | 80.1315
|  | Divisi 7. STRUKTUR |  |  |  | 3697889194.7216 | 30.5607 |  | 1627053718.2242 | 13.4466
7.1 (7)a |  | Beton mutu sedang fc’20 Mpa | M3 | 1972777.88 | 1546.32 | 3050545891.4016 | 25.2108 | 450 | 887750046 | 7.3367 | 29.1014 |  | 0 |  | 1096.32 | 2162795845.4016 |  | 29.1014
7.3 (1) |  | Baja Tulangan BJ 24 Polos | Kg | 14652 | 2789.72 | 40874977.44 | 0.33781 | 1 | 14652 | 0.00012109 | 0.035846 |  | 0 |  | 2788.72 | 40860325.44 |  | 0.035846
7.9.(1) |  | Pasangan Batu | M3 | 590790.22 | 754 | 445455825.88 | 3.6814 | 1196.8487 | 707086520.2242 | 5.8436 | 158.7333 | 442.8487 | 261630694.3442 |  |  | 0 |  | 158.7333
7.10.(3)a. |  | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | M3 | 644050 | 250 | 161012500 | 1.3307 | 50 | 32202500 | 0.26613 | 20 |  | 0 |  | 200 | 128810000 |  | 20
|  | Divisi 9. PEKERJAAN HARIAN |  |  |  | 2790150 | 0.023059 |  | 2790150 | 0.023059
9.1.(1) |  | Mandor | Jam | 19800 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 48 | 950400 | 0.0078545 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
9.2.(1) |  | Pekerja Biasa | Jam | 11550 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 65 | 750750 | 0.0062045 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
9.4.(4a) |  | Tukang'Kayu,'Tukang'Batu,'dsb | Jam | 16500 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 66 | 1089000 | 0.0089999 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
|  | Jumlah |  |  |  | 12100142956.1926 | 100 |  | 12100142956.1926 | 100 |  |  | 2690544580.6758 | 0 |  | 2690544580.6758 | 0 |  | 0
|  | PPn 10 % |  |  |  | 1210014295.6193 |  |  | 1210014295.6193 |  |  |  | 269054458.0676 |  |  | 269054458.0676 |  |  | 0
|  | Total |  |  |  | 13310157251.8119 |  |  | 13310157251.8119 |  |  |  | 2959599038.7434 |  |  | 2959599038.7434 |  |  | 0
|  | Dibulatkan |  |  |  | 13310157000 |  |  | 13310157000 |  |  |  | 2959599000 |  |  | 2959599000 |  |  | 0
|  | Disetujui Oleh : | [6 empty] | Diperiksa Oleh : | [6 empty] | Diajukan Oleh :
|  | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | [6 empty] | Konsultan Supervisi | [6 empty] | Kontraktor
|  | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157) | [6 empty] | PT.Dhanesmantara Consultan Jo PT.Seecons | [6 empty] | PT. ANANDA PRATAMA
0
0
|  | Ir. DEWI KARNIDA, MT | [6 empty] | Ir. IRZAN MASRI | [6 empty] | MULYADI
|  | NIP. 19641110 199403 2 003 | [6 empty] | Supervision Engineer | [6 empty] | General Superintendent
ctt: di 0 (nol) kan di beton

## Rekap Budget
REKAP BUDGET HARGA SATUAN
Paket : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
Tahun 2015
No. | Description | Volume Kontrak Awal | Bobot (%) | Biaya Lapangan [Rp.] (Kontrak) | Volume MC - 0 | Bobot (%) | Biaya Lapangan [Rp.] (Setelah MC-0) | Keterangan
A | MOBILISASI & ADMINISTRASI | 1 | 0.4683 | 13800000 | 1 | 0.4683 | 13800000 |  | ok
B | MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS | 1 | 0.029752 | 2450000 | 1 | 0.029752 | 2575000 | Target bobot tdk | ok
C | PENYIAPAN BADAN JALAN | 18000 | 0.21701 | 62135000 | 25220 | 0.30405 | 36045000 | bisa berdasarkan | ok
D | PEKERJAAN GALIAN UNTUK SELOKAN DRAINASE DAN SAL AIR | 650 | 0.33102 | 11357500 | 2178.9 | 1.1096 | 21105000 | Persentase uang -
E | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR |  |  | 0 |  |  | 0 | terpakai terhadap
F | GORONG2 PIPA BETON BERTULANG 70-100 |  |  | 0 |  |  | 0 | budget | ok
G | PEKERJAAN GALIAN BIASA | 12500.1 | 5.3619 | 95603000 | 8813.67 | 3.7806 | 70850000 |  | ok
H | PEKERJAAN GALIAN BATU | 25 | 0.069665 | 14893000 | 1 | 0.0027866 | 0
I | TIMBUNAN BIASA DARI SUMBER GALIAN | 6500 | 2.4872 | 56196000 | 4106.25 | 1.5712 | 52489000 |  | ok
J | TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN | 7020 | 11.5247 | 859050000 | 7056 | 11.5838 | 991468400 |  | ok
K | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS A | 3680 | 17.2566 | 271476000 | 4559 | 21.3785 | 259260000 |  | ok
L | LASTON LAPIS AUS AC-WC | 2070 | 25.9657 | 100765000 | 2485.06 | 31.3326 | 88790000 |  | ok
M | PRIME COAT & TACK COAT | 9000 | 1.2085 | 8437000 | 24007.5 | 3.2235 | 9971000 |  | ok
N | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S | 405 | 1.5383 | 30706200 | 2460 | 9.3435 | 138272000 |  | ok
O | Beton mutu sedang fc’20 Mpa |  |  | 0 |  |  | 0
P | Baja Tulangan U 24 Polos |  |  | 0 |  |  | 0
Q | PASANGAN BATU |  |  | 0 |  |  | 0
R | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis |  |  | 0 |  |  | 0
T | Biaya lain - Lain |  |  | 24500000 |  |  | 26600000
| Total |  | 66.4586 | 1551368700 |  | 84.1283 | 1711225400 | 159856700
Diajukan
Site manager
RISDIANTO
Diketahui
Ka.Cab Sumbar
MULYADI
Disetujui
Project Controller
Ir. Idris Hamid

## Budget
BUDGET HARGA SATUAN
Paket : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
No. | Description | Category | Volume | Sat | @ [Rp.] | Biaya Lapangan [Rp.] | Beban Kantor [Rp.] | Tgl. Mulai Pel. | Tgl. Selesai Pel. | Jumlah Hari | Keterangan
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
A. | MOBILISASI & ADMINISTRASI | [6 empty] | 2015-04-14 | 2015-05-02 | 18 | Hari
1 | Biaya Kontrak | Administrasi |  |  |  |  | 15000000 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 0
2 | Pengukuran, Penggambaran dan MC-0 (4.5 x 8.250.000) | Administrasi | 4.5 | Km | 8250000 |  | 37125000 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 7 | Out Sourching
3 | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | Taktis | 6 | Hr | 300000 | 1800000 |  | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 6
4 | Biaya Izin Pelaksanaan (Camat,Wali,Jorong,Polsek,Koramil) | Administrasi | 1 | Ls | 2000000 | 2000000
a: 5; b: Mobilisasi Greder dari Basecamp - Talu; c: Mobilisasi; g: 500000; i: 2015-04-30; j: 2015-04-30; k: 1 | 243000 | solar
a: 6; b: Mobilisasi Vibro dari Basecamp - Talu; c: Mobilisasi; g: 500000; i: 2015-05-02; j: 2015-05-02; k: 1 | 150000 | rit sopir
a: 7; b: Mobilisasi Excavator dari Basecamp - Talu; c: Mobilisasi; g: 500000; i: 2015-05-02; j: 2015-05-02; k: 1 | 100000 | polis
8 | Mobilisasi Paving Set 3 unit x 500.000 | Mobilisasi |  |  |  | 1500000 |  | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 1
9 | Mobilisasi Buldozer 1 unit dari Medan (Rental) | Mobilisasi |  |  |  | 2000000 |  | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 1 | Start clearing semak Lokasi
10 | Demobilisasi | Mobilisasi |  |  |  | 5000000 |  | 2015-09-27 | 2015-09-30 | 3 | Demobilisasi semua alat
[5 empty] | Jumlah | 13800000 | 52125000
[5 empty] | Total Biaya |  | 65925000
B. | MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS | [6 empty] | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 4 | Hari
1 | Biaya Plank Nama Proyek | Administrasi | 2 | Bh | 100000 | 200000 |  | 2015-04-16 | 2015-04-18 | 2
2 | Biaya Rambu - rambu manajemen lalu lintas | Administrasi | 10 | Bh | 50000 | 500000 |  | 2015-04-16 | 2015-04-18 | 2
3 | Sepatu Safety (pu 2,Kons 3,) = 5 Pas | Administrasi | 5 | Pas | 375000 | 1875000 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 1
[5 empty] | Jumlah | 2575000 | 0
[5 empty] | Total Biaya |  | 2575000
C. | PENYIAPAN BADAN JALAN | [6 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-09 | 9 | Hari
1 | Buldozer (200 Ltr/Hr) selama 4 hari | BBM | 800 | Ltr | 9000 | 7200000 |  | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 4 |  | 3000 | 7560 | #REF!
2 | BBM Excavator 150 Ltr/Hr selama 4 hari | BBM | 1350 | Ltr | 9000 | 12150000 |  | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 4 |  | 8.4067 | Hr
3 | BBM Vibro 80 Ltr /hari selama 4 hari | BBM | 320 | Ltr | 9000 | 2880000 |  | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 4 | Panjang penanganan/hari 500 m | 1.4011 |  | #REF!
4 | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | BBM | 650 | Ltr | 9000 | 5850000 |  | 2015-05-05 | 2015-05-09 | 5 |  | 160.5868 |  | 0
a: 5; b: Uang Mandah Opr vibro 1 Org; c: Gaji/Upah; d: 9; e: OH; f: 35000; g: 315000 | 228.3902
6 | PK Alat | Taktis | 9 | Hr | 200000 | 1800000
7 | Taktis operasional lapangan | Taktis | 9 | Hr | 300000 | 2700000
8 | Tenaga Harian 2 org | Gaji/Upah | 9 | hr | 150000 | 1350000
a: 9; b: Gaji Operator Rentar Grader; c: Gaji/Upah; d: 5; e: hr; f: 200000; g: 1000000 | 3000
10 | Gaji Operator Rentar Buldozer | Gaji/Upah | 4 | hr | 200000 | 800000
[5 empty] | Jumlah | 36045000 | 0
[5 empty] | Total Biaya |  | 36045000
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 25220 | M2
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 1429.2228 | /M3
a: D.; b: PEKERJAAN GALIAN UNTUK SELOKAN DRAINASE DAN SAL AIR; i: 2015-05-05; j: 2015-05-13; k: 9; l: Hari | 270
a: 1; b: Mobilisasi Excavator; c: Mobilisasi; i: 2015-05-05; j: 2015-05-13; k: 9; l: target 500 m/hari = 270 m3 | 8.07
a: 2; b: BBM Excavator 150 Ltr/Hr; c: BBM; d: 1350; e: Ltr; f: 9000; g: 12150000 | 0.1345
a: 3; b: PK Alat; c: Taktis; d: 9; e: Hr; f: 200000; g: 1800000 | 15
4 | Sewa Excavator | Sewa Alat | 63 | Jam | 200000 |  | 12600000
a: 5; b: Gaji Operator Excavator; c: Gaji/Upah; d: 9; e: OH; f: 120000; h: 1080000 |  | 33333.3333 | 40000 | 48000 | 121333.3333
6 | Taktis operasional lapangan | Taktis | 9 | Hr | 300000 | 2700000
11 | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | BBM | 315 | Ltr | 9000 | 2835000
a: 12; b: Gaji Supir 1 Unit; c: Gaji/Upah; d: 9; e: OH; f: 115000; h: 1035000 | 5
13 | Sewa DT | Sewa Alat | 9 | Unit hr | 1000000 |  | 9000000
14 | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | Gaji/Upah | 27 | OH | 35000 | 945000
15 | Tenaga Harian 1 org | Gaji/Upah | 9 | hr | 75000 | 675000
f: Jumlah; g: 21105000; h: 23715000 | 2345000
[5 empty] | Total Biaya |  | 44820000
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 2178.9 | M3
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 20570.0124 | /M3
E. | PASANGAN BATU DENGAN MORTAR | [6 empty] | 2015-05-18 | 2015-07-05 | 48 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 489.78 | M3 | 475000 |  | 232645500 | 2015-05-18 | 2015-07-05 | 48 |  | 16.326 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 232645500
F. | GORONG2 PIPA BETON BERTULANG 70-100 | [6 empty] | 2015-05-25 | 2015-06-07 | 13 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 20 | M3 | 1000000 |  | 20000000 | 2015-05-25 | 2015-06-07 | 13 |  | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 20000000
a: G.; b: PEKERJAAN GALIAN BIASA; i: 2015-05-14; j: 2015-06-13; k: 30; l: Hari | 8815.32
1 | Mobilisasi Excavator Quary Lapangan | Mobilisasi |  |  |  | 500000 |  | 2015-05-14 | 2015-06-13 | 30 | Ditargetken 300 M3/hr | 29.3844
a: 2; b: BBM Excavator 150 Ltr/Hr; c: BBM; d: 4500; e: Ltr; f: 9000; g: 40500000 | 4.8974
a: 3; b: PK Alat; c: Taktis; d: 30; e: Hr; f: 200000; g: 6000000 | 15
4 | Sewa Excavator | Sewa Alat | 210 | Jam | 200000 |  | 42000000
a: 5; b: Gaji Operator Excavator; c: Gaji/Upah; d: 30; e: OH; f: 120000; h: 3600000 |  | 33333.3333 | 40000 | 48000 | 121333.3333
6 | Taktis operasional lapangan | Taktis | 30 | Hr | 300000 | 9000000
11 | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | BBM | 1050 | Ltr | 9000 | 9450000
12 | Gaji Supir 1 Unit | Gaji/Upah | 30 | OH | 115000 |  | 3450000
13 | Sewa DT | Sewa Alat | 30 | Unit hr | 500000 |  | 15000000
14 | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | Gaji/Upah | 90 | OH | 35000 | 3150000
15 | Tenaga Harian 1 org | Gaji/Upah | 30 | hr | 75000 | 2250000
[5 empty] | Jumlah | 70850000 | 64050000
f: Total Biaya; h: 134900000 | 2361666.6667
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 8815.32 | M3
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 15302.9045 | /M3
H. | TIMBUNAN BIASA DARI SUMBER GALIAN | [6 empty] | 2015-05-10 | 2015-09-10 | 20 | Hari
1 | Beli Bahan Material Timbunan Biasa/cadas di lokasi | Material |  | M3 |  | 5000000 |  | 2015-05-10 | 2015-05-19 | 10 | untuk bahu dan badan jalan | 200 | m3/hr | 260000
2 | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | BBM | 821 | Ltr | 9000 | 7389000 |  |  |  |  | digunakan material cadas | 20.5312 | hari
3 | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | BBM | 2600 | Ltr | 9000 | 23400000 |  |  |  |  | 1.560 m3 utk badan | 0 |  | 65000
4 | PK Alat | Taktis | 20 | Hr | 150000 | 3000000 |  | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 10 | 2.546,25 m3 utk bahu | 410.625 | Rit/hr
a: 5; b: Sewa Vibro + Greder; c: Sewa Alat; d: 160; e: Jam; f: 250000; h: 40000000 | 821.25 | ltr
6 | Gaji Supir Water Tank | Gaji/Upah | 20 | OH | 100000 |  | 2000000 |  |  |  | opnam timb.biasa berdasarkan
7 | Gaji Operator Vibro | Gaji/Upah | 20 | OH | 120000 |  | 2400000 |  |  |  | kubikasi diatas mobil
8 | Uang Mandah Opr 1 Org | Gaji/Upah | 20 | OH | 35000 | 700000
9 | Taktis operasional lapangan | Taktis | 20 | Hr | 300000 | 6000000
a: 10; b: Tenaga Harian 2 org; c: Gaji/Upah; d: 20; e: hr; f: 150000; g: 3000000 | 9.5125
11 | Gaji Operator Rentar Grader | Gaji/Upah | 20 | hr | 200000 | 4000000
2624450
[5 empty] | Jumlah | 52489000 | 44400000
[5 empty] | Total Biaya |  | 96889000
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 4106.25 | M3
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 23595.4947 | /M3
I. | TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN | [6 empty] | 2015-05-20 | 2015-07-04 | 46 | Hari
1 | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | Material | 9172.8 | M3 | 53000 | 486158400 |  | 2015-05-20 | 2015-07-04 | 46 | Material dari Quary Petok | 200 | 7560 | 260000
2 | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | BBM | 5980 | Ltr | 9000 | 53820000 |  |  |  |  | Dengan mobil rental 7 unit | 45.864 |  | 65000 |  |  | 130000000
3 | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | BBM | 1380 | Ltr | 6900 | 9522000 |  |  |  |  | engkel '+ 2 intercoler | 50 | Rit/hr |  |  |  | 355014000
4 | PK Alat | Taktis | 46 | Hr | 200000 | 9200000 |  |  |  |  | rata2 total kubikasi per hari | 10 | unit
5 | Sewa Vibro + Greder | Sewa Alat | 368 | Jam | 250000 |  | 92000000 |  |  |  | 200 m3 | [5 empty] | 52879.8517
a: 6; b: Gaji Supir Water Tank; c: Gaji/Upah; d: 46; e: OH; f: 100000; h: 4600000 | 1170000
a: 8; b: Gaji Operator Vibro; c: Gaji/Upah; d: 46; e: OH; f: 120000; h: 5520000 | 200000
a: 9; b: Uang Mandah Opr 2 Org; c: Gaji/Upah; d: 92; e: OH; f: 35000; g: 3220000 | 92000
a: 10; b: Taktis operasional lapangan; c: Taktis; d: 46; e: Hr; f: 300000; g: 13800000 | 300000 | 810
a: 11; b: BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 319 Ltr/Rit x 3 rit/hr =957 Ltr/Hr; c: BBM; d: 44022; e: Ltr; f: 9000; g: 396198000 | 8613000
a: 12; b: Gaji Supir 9 Unit; c: Gaji/Upah; d: 46; e: OH; f: 115000; h: 5290000 | 5
a: 13; b: Sewa DT; c: Sewa Alat; d: 46; e: Unit hr; f: 500000; h: 23000000 |  |  | 1607.1429
a: 14; b: Tenaga Harian 3 org; c: Gaji/Upah; d: 46; e: hr; f: 225000; g: 10350000 |  | petok | 25000
a: 15; b: Gaji Operator Rentar Grader; c: Gaji/Upah; d: 46; e: hr; f: 200000; g: 9200000 | 917.28
[12 empty] | 288943.2 |  | 243000 | mbil
[14 empty] | 21.4286 | exca | 1607.1429
f: Jumlah; g: 991468400; h: 130410000 | 21553660.8696 |  | 0.35714
f: Total Biaya; h: 1121878400 |  |  | 0.17857
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 7056 | M3
f: Harga Modal Per M3; h: 158996.3719; i: /M3 | 1146.6 |  | 269607.1429
[12 empty] | 365765.4 |  | 67401.7857
J. | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS A | [6 empty] | 2015-07-05 | 2015-08-17 | 30 | Hari + Libur Lebaran 14 Hr
1 | Biaya Produksi Material Klas A (dari Basecamp) | Material | 5926.7 | M3 | 62842.8571 |  | 372450761.4286 | 2015-07-05 | 2015-08-03 | 30 | Material lepas 4.559 x 1,3 | 200 | 8432.45 | 285000
a: 2; b: BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr); c: BBM; d: 3900; e: Ltr; f: 9000; g: 35100000 | 29.6335 | Hr | 71250
3 | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | BBM | 900 | Ltr | 6900 | 6210000 |  |  |  |  | Berakir tgl 18 Agustus | 40 | Rit/hr
4 | PK Alat | Taktis | 30 | Hr | 200000 | 6000000 |  |  |  |  | Setelah dikurangi 14 Hr libur | 16 | unit
5 | Sewa Vibro + Greder | Sewa Alat | 240 | Jam | 250000 |  | 60000000 |  |  |  | lebaran
a: 6; b: Gaji Supir Water Tank; c: Gaji/Upah; d: 30; e: OH; f: 100000; h: 3000000 | 4.2334 | mgg
a: 7; b: Gaji Operator Greder (Dayat); c: Gaji/Upah; d: 30; e: OH; f: 230000; h: 6900000 |  | 50000 | 100000 | 80000 | 230000
8 | Gaji Operator Vibro | Gaji/Upah | 30 | OH | 120000 |  | 3600000
9 | Uang Mandah Operator 2 Org | Gaji/Upah | 60 | OH | 35000 | 2100000
10 | Taktis operasional lapangan | Taktis | 30 | Hr | 300000 | 9000000
11 | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 235 Ltr/Rit x 3 rit/hr =705 Ltr/Hr | BBM | 21150 | Ltr | 9000 | 190350000
12 | Tenaga Harian 2 org | Gaji/Upah | 60 | hr | 75000 | 4500000
11 | Gaji Operator Rentar Grader | Gaji/Upah | 30 | hr | 200000 | 6000000
[5 empty] | Jumlah | 259260000 | 445950761.4286
[5 empty] | Total Biaya |  | 705210761.4286
f: Jumlah Volume MC-0; h: 4559; i: M3 | 8642000
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 154685.405 | /M3
K. | LASTON LAPIS AUS AC-WC | [6 empty] | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 13 | Hari
1 | Biaya Produksi Aspal Hotmix AC-WC (dari Basecamp) | Material | 2485.06 | Ton | 779307.2487 |  | 1936625271.3979 | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 13 | Asumsi 200 ton / hari | 200 | 2900 | Ton
a: 2; b: BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr; c: BBM; d: 2600; e: Ltr; f: 9000; g: 23400000 | 12.4253 | Hr
3 | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | Taktis | 130 | OH | 30000 | 3900000 |  |  |  |  | Makan Pagi dan Malam
a: 4; b: PK Alat; c: Taktis; d: 13; e: Hr; f: 200000; g: 2600000 | 40 | rit/hr
a: 5; b: Sewa Paving Set; c: Sewa Alat; d: 13; e: Hr; f: 4000000; h: 52000000 | 20 | Unit
6 | Gaji Operator Paving Set | Gaji/Upah | 39 | OH | 120000 |  | 4680000
a: 7; b: Gaji Foreman; c: Gaji/Upah; d: 13; e: OH; f: 150000; h: 1950000 | 1.775 | 83333.3333 | 50000 |  | 133333.3333
8 | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | Gaji/Upah | 52 | OH | 35000 | 1820000
9 | Operasional kru hampar | Taktis | 13 | Hr | 1000000 | 13000000
a: 11; b: BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 12 rit/hr x 30 ltr =360 Ltr/Hr; c: BBM; d: 4680; e: Ltr; f: 9000; g: 42120000 | 146.18
a: 12; b: Tenaga Harian 2 org; c: Gaji/Upah; d: 26; e: hr; f: 75000; g: 1950000 | 14.618
f: Jumlah; g: 88790000; h: 1995255271.3979 | 1.6242
f: Total Biaya; h: 2084045271.3979 | 360
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 2485.06 | Ton
f: Harga Modal Per Ton; h: 838629.76; i: /Ton | 6830000
L. | PRIME COAT & TACK COAT | [6 empty] | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 13 | Hari
1 | Aspal Emulsi | Material | 24007.5 | Ltr | 8500 |  | 204063750 | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 13 |  | 200 | 40990 | Ton
a: 2; b: Sewa Aspal Sprayer; c: Sewa Alat; d: 13; e: Hr; f: 500000; h: 6500000 | 120.0375 | Hr
3 | Gaji Operator & Kenek | Gaji/Upah | 13 | OH | 220000 |  | 2860000
a: 4; b: Minyak Tanah 35 Ltr/Hr; c: Material; d: 455; e: Ltr; f: 14000; g: 6370000 | 10 | rit/hr
a: 5; b: BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr; c: BBM; d: 390; e: Ltr; f: 6900; g: 2691000 | 5 | Unit
a: 6; b: Uang Mandah Operator & Kenek; c: Gaji/Upah; d: 26; e: OH; f: 35000; g: 910000 | 906454.5455
7
a: 8 |  | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 9971000 | 213423750
[5 empty] | Total Biaya |  | 223394750
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 24007.5 | Ltr
[5 empty] | Harga Modal Per Ltr |  | 9305.2067 | Ltr
M. | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S | [6 empty] | 2015-09-11 | 2015-09-26 | 16 | Hari + Libur Lebaran 14 Hr
1 | Biaya Produksi Material Klas S (dari Basecamp) | Material | 3198 | M3 | 62842.8571 |  | 200971457.1429 | 2015-09-11 | 2015-09-26 | 16 | Target rencana 200 m3/hr | 200 | 8432.45 | 285000
a: 2; b: BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr); c: BBM; d: 2080; e: Ltr; f: 9000; g: 18720000 | 15.99 | Hr | 71250
a: 3; b: BBM Water Tank 30 Ltr/Hr; c: BBM; d: 480; e: Ltr; f: 6900; g: 3312000 | 40 | Rit/hr
a: 4; b: PK Alat; c: Taktis; d: 16; e: Hr; f: 200000; g: 3200000 | 16 | unit
5 | Sewa Vibro + Greder | Sewa Alat | 128 | Jam | 250000 |  | 32000000
6 | Gaji Supir Water Tank | Gaji/Upah | 16 | OH | 100000 |  | 1600000
a: 7; b: Gaji Operator Greder (Dayat); c: Gaji/Upah; d: 16; e: OH; f: 230000; h: 3680000 | 27
8 | Gaji Operator Vibro | Gaji/Upah | 16 | OH | 120000 |  | 1920000
9 | Uang Mandah Operator 2 Org | Gaji/Upah | 32 | OH | 35000 | 1120000
a: 10; b: Taktis operasional lapangan; c: Taktis; d: 16; e: Hr; f: 300000; g: 4800000 | 120
11 | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 235 Ltr/Rit x 3 rit/hr =705 Ltr/Hr | BBM | 11280 | Ltr | 9000 | 101520000
12 | Gaji Supir 9 Unit | Gaji/Upah | 160 | OH | 115000 |  | 18400000
13 | Sewa DT | Sewa Alat | 160 | Unit hr | 1000000 |  | 160000000
14 | Uang Mandah Supir 10 Org | Gaji/Upah | 160 | OH | 35000 |  | 5600000
15 | Tenaga Harian 2 org | Gaji/Upah | 32 | hr | 75000 | 2400000
a: 16; b: Gaji Operator Rentar Grader; c: Gaji/Upah; d: 16; e: hr; f: 200000; g: 3200000 | 8642000
[5 empty] | Jumlah | 138272000 | 424171457.1429
[5 empty] | Total Biaya |  | 562443457.1429
[5 empty] | Jumlah Volume MC-0 |  | 2460 | M3
[5 empty] | Harga Modal Per M3 |  | 228635.5517 | /M3
N. | Beton mutu sedang fc’20 Mpa | [6 empty] | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 35 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 450 | M3 | 1250000 |  | 562500000 | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 35 |  | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 562500000
O. | Baja Tulangan U 24 Polos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 1 | M3 | 9000 |  | 9000 |  |  | 0 |  | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 9000
P. | PASANGAN BATU | [6 empty] | 2015-05-11 | 2015-08-09 | 90 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 1196.8487 | M3 | 450000 |  | 538581925.2406 | 2015-05-11 | 2015-08-09 | 90 |  | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 538581925.2406
Q. | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Hari
1 | Di Sub Kontrakkan | Subcon | 50 | M3 | 450000 |  | 22500000 |  |  | 0 |  | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 0 | 22500000
R. | Biaya Lain | [6 empty] | 2015-05-04 | 2015-06-15 | 42 | Hari
1 | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | Makan | 152 | hari | 175000 | 26600000 |  | 2015-05-04 | 2015-06-15 | 42 | Dialokasikan saat yg bersang- | 200 | 40990 | Ton
a: 2; l: kutan berada dilapangan | 200 | 40990 | Ton
[13 empty] | 26666.6667 | 40000 | 45000 | 111666.6667
[5 empty] | Jumlah | 26600000 | 0
[6 empty] | Total Biaya Lapangan [Rp.] |  | waktu (hr)
|  | MOBILISASI & ADMINISTRASI |  |  |  | 13800000
|  | MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS |  |  |  | 2575000
|  | PEKERJAAN GALIAN UNTUK SELOKAN DRAINASE DAN SAL AIR |  |  |  | 21105000
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR
GORONG2 PIPA BETON BERTULANG 70-100
|  | PEKERJAAN GALIAN BIASA |  |  |  | 70850000
|  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | TIMBUNAN BIASA DARI SUMBER GALIAN |  |  |  | 52489000
|  | TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN |  |  |  | 991468400
|  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  |  |  | 138272000
|  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS A |  |  |  | 259260000
|  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  |  |  | 88790000
|  | PRIME COAT & TACK COAT |  |  |  | 9971000
PASANGAN BATU
Baja Tulangan U 24 Polos
PASANGAN BATU
Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis
|  | Biaya Lain lain |  |  |  | 26600000
|  | TOTAL |  |  |  | #REF!
Note on F111: 2.000 m3 dari petok sisa nya dari quary pakau 7.172 m3

## Rekap mingguan
REKAP KEBUTUHAN DANA PER 2 MINGGU
Paket : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
Tahun 2015
No. | Periode |  | Biaya Lapangan [Rp.] | Ket.
1 | 2015-04-14 | 2015-04-26 | 8650000 |  | 0.5055% | 0.5055% | %
2 | 2015-04-27 | 2015-05-10 | 61439450 |  | 4.096% | 3.59% | % | 12
3 | 2015-05-11 | 2015-05-24 | 166918354.3478 |  | 13.85% | 9.754% | % | 13
4 | 2015-05-25 | 2015-06-07 | 337031252.1739 |  | 33.55% | 19.7% | % | 13
5 | 2015-06-08 | 2015-06-21 | 315926252.1739 |  | 52.01% | 18.46% | % | 13
6 | 2015-06-22 | 2015-07-05 | 291289591.3043 |  | 69.03% | 17.02% | % | 13
7 | 2015-07-06 | 2015-07-12 | 61719000 |  | 72.64% | 3.607% | % | 13
8 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | 123438000 |  | 79.85% | 7.213% | % | 6
9 | 2015-08-10 | 2015-08-23 | 111071000 |  | 86.34% | 6.491% | % | 13
10 | 2015-08-24 | 2015-09-06 | 77472700 |  | 90.87% | 4.527% | % | 13
11 | 2015-09-07 | 2015-09-20 | 98367800 |  | 96.62% | 5.748% | % | 13
12 | 2015-09-21 | 2015-09-26 | 57902000 |  | 100% | 3.384% | % | 13
| Total |  | 1711225400 |  |  | 100% | % | 1711225400
0
Diajukan
Site manager
RISDIANTO
Diketahui
Ka.Cab Sumbar
MULYADI
Disetujui
Project Controller
Ir. Idris Hamid

## Rincian harian MC0
REQUEST PROJECT PASAMAN BARAT 2015
Paket : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
Tahun 2015
No. | Tanggal | Kode Paket | Posting | Uraian | Jumlah | Keterangan
[7 empty] | Rekap budget | koreksi
[5 empty] | 1711225400 |  | 1711225400 | 0
| Periode | 2015-04-14 | 2015-04-26 |  | 8650000 | Total Perminggu
1 | 2015-04-14 | P-5E
2 | 2015-04-15 | P-5E
3 | 2015-04-16 | P-5E | Mobilisasi | Sewa Mes 6 bln
4 | 2015-04-16 | P-5E | Mobilisasi | Biaya Plank Nama Proyek | 200000 | Manajemen Kesja | 2575000
5 | 2015-04-16 | P-5E | Mobilisasi | Biaya Rambu - rambu manajemen lalu lintas | 500000 | Manajemen Kesja
6 | 2015-04-16 | P-5E | Mobilisasi | Sepatu Safety (pu 1,Kons 3,1 pelaksana) = 5 Pas | 1875000 | Manajemen Kesja
7 | 2015-04-16 | P-5E | Taktis | Biaya Izin Pelaksanaan (Camat,Wali,Jorong,Polsek,Koramil) | 2000000 | Mobilisasi | Makan siang | 140000
8 | 2015-04-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi | Makan siang | 140000
9 | 2015-04-18 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi
10 | 2015-04-19 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi
11 | 2015-04-20 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi | 3408025800
12 | 2015-04-21 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi
13 | 2015-04-22 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan (Rekayasa Lapangan) | 300000 | Mobilisasi
14 | 2015-04-23 | P-5E
15 | 2015-04-24 | P-5E
16 | 2015-04-25 | P-5E
17 | 2015-04-26 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2275000 | Biaya Lain | 13
| Periode | 2015-04-27 | 2015-05-10 |  | 61439450 | Total Perminggu
1 | 2015-04-27 | P-5E
2 | 2015-04-28 | P-5E
3 | 2015-04-29 | P-5E
4 | 2015-04-30 | P-5E | Mobilisasi | Mobilisasi Greder dari Basecamp - Talu | 500000 | Mobilisasi
5 | 2015-05-01 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
5 | 2015-05-01 | P-5E | BBM | Buldozer (200 Ltr/Hr) selama 4 hari | 1800000 | P.bdn jln | 46425000
| 2015-05-01 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr selama 4 hari | 3037500 | P.bdn jln
14 | 2015-05-01 | P-5E | BBM | BBM Vibro 80 Ltr /hari selama 4 hari | 720000 | P.bdn jln
17 | 2015-05-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
19 | 2015-05-01 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
20 | 2015-05-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
| 2015-05-01 | P-5E | Mobilisasi | Gaji Operator Rentar Buldozer 4 hari | 200000 | P.bdn jln
| 2015-05-02 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
26 | 2015-05-02 | P-5E | BBM | Buldozer (200 Ltr/Hr) selama 4 hari | 1800000 | P.bdn jln
27 | 2015-05-02 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr selama 4 hari | 3037500 | P.bdn jln
12 | 2015-05-02 | P-5E | BBM | BBM Vibro 80 Ltr /hari selama 4 hari | 720000 | P.bdn jln
31 | 2015-05-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
| 2015-05-02 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
32 | 2015-05-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
33 | 2015-05-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
35 | 2015-05-02 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Buldozer 4 hari | 200000 | P.bdn jln
| 2015-05-02 | P-5E | Mobilisasi | Mobilisasi Vibro + exca | 1000000 | Mobilisasi
36 | 2015-05-03 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
38 | 2015-05-03 | P-5E | BBM | Buldozer (200 Ltr/Hr) selama 4 hari | 1800000 | P.bdn jln
39 | 2015-05-03 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr selama 4 hari | 3037500 | P.bdn jln
| 2015-05-03 | P-5E | BBM | BBM Vibro 80 Ltr /hari selama 4 hari | 720000 | P.bdn jln
42 | 2015-05-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
44 | 2015-05-03 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
45 | 2015-05-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
46 | 2015-05-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
48 | 2015-05-03 | P-5E | Mobilisasi | Gaji Operator Rentar Buldozer 4 hari | 200000 | P.bdn jln
49 | 2015-05-04 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
51 | 2015-05-04 | P-5E | BBM | Buldozer (200 Ltr/Hr) selama 4 hari | 1800000 | P.bdn jln
52 | 2015-05-04 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr selama 4 hari | 3037500 | P.bdn jln
| 2015-05-04 | P-5E | BBM | BBM Vibro 80 Ltr /hari selama 4 hari | 720000 | P.bdn jln
55 | 2015-05-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
57 | 2015-05-04 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
58 | 2015-05-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
59 | 2015-05-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
62 | 2015-05-04 | P-5E | Mobilisasi | Gaji Operator Rentar Buldozer 4 hari | 200000 | P.bdn jln
| 2015-05-05 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
68 | 2015-05-05 | P-5E | Gaji/Upah | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) 5 hari | 1170000 | P.bdn jln
69 | 2015-05-05 | P-5E | BBM | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
70 | 2015-05-05 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
71 | 2015-05-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
72 | 2015-05-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
73 | 2015-05-05 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader 5 hari | 200000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-05 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
22 | 2015-05-05 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
23 | 2015-05-05 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
24 | 2015-05-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
25 | 2015-05-05 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
26 | 2015-05-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
27 | 2015-05-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
75 | 2015-05-06 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
80 | 2015-05-06 | P-5E | Gaji/Upah | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) 5 hari | 1170000 | P.bdn jln
| 2015-05-06 | P-5E | BBM | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
81 | 2015-05-06 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
82 | 2015-05-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
83 | 2015-05-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
84 | 2015-05-06 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader 5 hari | 200000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-06 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
22 | 2015-05-06 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
23 | 2015-05-06 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
24 | 2015-05-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
25 | 2015-05-06 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
26 | 2015-05-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
27 | 2015-05-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
88 | 2015-05-07 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
93 | 2015-05-07 | P-5E | Gaji/Upah | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) 5 hari | 1170000 | P.bdn jln
94 | 2015-05-07 | P-5E | BBM | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
95 | 2015-05-07 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
| 2015-05-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
96 | 2015-05-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
97 | 2015-05-07 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader 5 hari | 200000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-07 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
22 | 2015-05-07 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
23 | 2015-05-07 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
24 | 2015-05-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
25 | 2015-05-07 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
26 | 2015-05-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
27 | 2015-05-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
101 | 2015-05-08 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
106 | 2015-05-08 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) 5 hari | 1170000 | P.bdn jln
107 | 2015-05-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
108 | 2015-05-08 | P-5E | BBM | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
109 | 2015-05-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
110 | 2015-05-08 | P-5E | Taktis | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
111 | 2015-05-08 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader 5 hari | 200000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-08 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
22 | 2015-05-08 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
23 | 2015-05-08 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
24 | 2015-05-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
25 | 2015-05-08 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
26 | 2015-05-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
27 | 2015-05-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
114 | 2015-05-09 | P-5E |  | Pek Penyiapan Badan Jalan |  | P.bdn jln
119 | 2015-05-09 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) 5 hari | 1170000 | P.bdn jln
120 | 2015-05-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr vibro 1 Org | 35000 | P.bdn jln
121 | 2015-05-09 | P-5E | BBM | PK Alat | 200000 | P.bdn jln
| 2015-05-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | P.bdn jln
122 | 2015-05-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | P.bdn jln
123 | 2015-05-09 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader 5 hari | 200000 | P.bdn jln
21 | 2015-05-09 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
22 | 2015-05-09 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
23 | 2015-05-09 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
24 | 2015-05-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
25 | 2015-05-09 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
26 | 2015-05-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
27 | 2015-05-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase | 19945000 | drainase
127 | 2015-05-10 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
128 | 2015-05-10 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
129 | 2015-05-10 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
130 | 2015-05-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
131 | 2015-05-10 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
132 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
133 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
134 | 2015-05-10 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
135 | 2015-05-10 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Timbunan Biasa/cadas di lokasi | 5000000 | T. Biasa | 3292096350
| 2015-05-10 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
| 2015-05-10 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
137 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
138 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
139 | 2015-05-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
140 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
141 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
142 | 2015-05-10 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-05-11 | 2015-05-24 |  | 166918354.3478 | Total Perminggu
1 | 2015-05-11 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
3 | 2015-05-11 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
4 | 2015-05-11 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
5 | 2015-05-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
6 | 2015-05-11 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
7 | 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
8 | 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
134 | 2015-05-11 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
135 | 2015-05-11 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
136 | 2015-05-11 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
137 | 2015-05-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
138 | 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
139 | 2015-05-11 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
9 | 2015-05-12 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
10 | 2015-05-12 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
11 | 2015-05-12 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
12 | 2015-05-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
13 | 2015-05-12 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
14 | 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
15 | 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase
134 | 2015-05-12 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
135 | 2015-05-12 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
| 2015-05-12 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
136 | 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
137 | 2015-05-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
138 | 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
139 | 2015-05-12 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
16 | 2015-05-13 | P-5E |  | Pek Galian Selokan Drainase |  | Galian Drainase
17 | 2015-05-13 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | Galian Drainase
18 | 2015-05-13 | P-5E | Taktis | Pk Alat | 200000 | Galian Drainase
19 | 2015-05-13 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Galian Drainase
20 | 2015-05-13 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | Galian Drainase
21 | 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | Galian Drainase
22 | 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | Galian Drainase | 210816704.3478
134 | 2015-05-13 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
135 | 2015-05-13 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
| 2015-05-13 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
136 | 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
137 | 2015-05-13 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
138 | 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
139 | 2015-05-13 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
23 | 2015-05-14 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
24 | 2015-05-14 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
25 | 2015-05-14 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
26 | 2015-05-14 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
27 | 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
28 | 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-14 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
140 | 2015-05-14 | P-5E | Mobilisasi | Mobilisasi Excavator Quary Lapangan | 500000 | G. Biasa
195 | 2015-05-14 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-14 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-14 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-14 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-14 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
31 | 2015-05-15 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
32 | 2015-05-15 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
33 | 2015-05-15 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
34 | 2015-05-15 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
35 | 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
36 | 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-15 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
195 | 2015-05-15 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-15 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-15 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-15 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-15 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
39 | 2015-05-16 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
40 | 2015-05-16 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
41 | 2015-05-16 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
| 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
42 | 2015-05-16 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
43 | 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
44 | 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-16 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
195 | 2015-05-16 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-16 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-16 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-16 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-16 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
47 | 2015-05-17 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
48 | 2015-05-17 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
49 | 2015-05-17 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
50 | 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
| 2015-05-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
51 | 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
52 | 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-17 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
195 | 2015-05-17 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-17 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-17 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-17 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
55 | 2015-05-18 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
56 | 2015-05-18 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
57 | 2015-05-18 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
58 | 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
| 2015-05-18 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
59 | 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
60 | 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-18 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
195 | 2015-05-18 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-18 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-18 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-18 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-18 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
63 | 2015-05-19 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
64 | 2015-05-19 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
65 | 2015-05-19 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
66 | 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
| 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
| 2015-05-19 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
67 | 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
68 | 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
85 | 2015-05-19 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
195 | 2015-05-19 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
250 | 2015-05-19 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
305 | 2015-05-19 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
360 | 2015-05-19 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
415 | 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
470 | 2015-05-19 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
| 2015-05-19 | P-5E | Mobilisasi | Mobilisasi Buldozer 1 unit dari Medan (Rental) | 2000000 | Mobilisasi
71 | 2015-05-20 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
72 | 2015-05-20 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
73 | 2015-05-20 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
74 | 2015-05-20 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
75 | 2015-05-20 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
76 | 2015-05-20 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
77 | 2015-05-20 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
114 | 2015-05-20 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
115 | 2015-05-20 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
116 | 2015-05-20 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
117 | 2015-05-20 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
118 | 2015-05-20 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
119 | 2015-05-20 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
120 | 2015-05-20 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
121 | 2015-05-20 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
122 | 2015-05-20 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
123 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
78 | 2015-05-21 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
79 | 2015-05-21 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
80 | 2015-05-21 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
81 | 2015-05-21 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
82 | 2015-05-21 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
83 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
84 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
114 | 2015-05-21 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
115 | 2015-05-21 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
116 | 2015-05-21 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
117 | 2015-05-21 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
118 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
119 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
120 | 2015-05-21 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
121 | 2015-05-21 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
122 | 2015-05-21 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
123 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
85 | 2015-05-22 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
86 | 2015-05-22 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
87 | 2015-05-22 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
88 | 2015-05-22 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
89 | 2015-05-22 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
90 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
91 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
114 | 2015-05-22 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
115 | 2015-05-22 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
116 | 2015-05-22 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
117 | 2015-05-22 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
118 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
119 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
120 | 2015-05-22 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
121 | 2015-05-22 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
122 | 2015-05-22 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
123 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
92 | 2015-05-23 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
93 | 2015-05-23 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
94 | 2015-05-23 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
95 | 2015-05-23 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
96 | 2015-05-23 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
97 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
98 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
114 | 2015-05-23 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
115 | 2015-05-23 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
116 | 2015-05-23 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
117 | 2015-05-23 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
118 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
119 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
120 | 2015-05-23 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
121 | 2015-05-23 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
122 | 2015-05-23 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
123 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
99 | 2015-05-24 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
100 | 2015-05-24 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
101 | 2015-05-24 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
102 | 2015-05-24 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
103 | 2015-05-24 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
104 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
105 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
114 | 2015-05-24 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
115 | 2015-05-24 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
116 | 2015-05-24 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
117 | 2015-05-24 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
118 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
119 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
120 | 2015-05-24 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
121 | 2015-05-24 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
122 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
123 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
124 | 2015-05-24 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-05-25 | 2015-06-07 |  | 337031252.1739 | Total Perminggu
1 | 2015-05-25 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
2 | 2015-05-25 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
3 | 2015-05-25 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
4 | 2015-05-25 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
5 | 2015-05-25 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
6 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
7 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
8 | 2015-05-25 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
9 | 2015-05-25 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
10 | 2015-05-25 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
11 | 2015-05-25 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
12 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
13 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
14 | 2015-05-25 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
15 | 2015-05-25 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
16 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
17 | 2015-05-25 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
18 | 2015-05-26 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
19 | 2015-05-26 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
20 | 2015-05-26 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
21 | 2015-05-26 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
22 | 2015-05-26 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
23 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
24 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
25 | 2015-05-26 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
26 | 2015-05-26 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
27 | 2015-05-26 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
28 | 2015-05-26 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
29 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
30 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
31 | 2015-05-26 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
32 | 2015-05-26 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
33 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
34 | 2015-05-26 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
35 | 2015-05-27 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
36 | 2015-05-27 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
37 | 2015-05-27 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
38 | 2015-05-27 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
39 | 2015-05-27 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
40 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
41 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
42 | 2015-05-27 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
43 | 2015-05-27 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
44 | 2015-05-27 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
45 | 2015-05-27 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
46 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
47 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
48 | 2015-05-27 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
49 | 2015-05-27 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
50 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
51 | 2015-05-27 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
52 | 2015-05-28 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
53 | 2015-05-28 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
54 | 2015-05-28 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
55 | 2015-05-28 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
56 | 2015-05-28 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
57 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
58 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
59 | 2015-05-28 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
60 | 2015-05-28 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
61 | 2015-05-28 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
62 | 2015-05-28 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
63 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
64 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
65 | 2015-05-28 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
66 | 2015-05-28 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
67 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
68 | 2015-05-28 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
69 | 2015-05-29 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
70 | 2015-05-29 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
71 | 2015-05-29 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
72 | 2015-05-29 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
73 | 2015-05-29 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
74 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
75 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
76 | 2015-05-29 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
77 | 2015-05-29 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
78 | 2015-05-29 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
79 | 2015-05-29 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
80 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
81 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
82 | 2015-05-29 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
83 | 2015-05-29 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
84 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
85 | 2015-05-29 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
86 | 2015-05-30 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
87 | 2015-05-30 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
88 | 2015-05-30 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
89 | 2015-05-30 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
90 | 2015-05-30 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
91 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
92 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
93 | 2015-05-30 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
94 | 2015-05-30 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
95 | 2015-05-30 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
96 | 2015-05-30 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
97 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
98 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
99 | 2015-05-30 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
100 | 2015-05-30 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
101 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
102 | 2015-05-30 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
103 | 2015-05-31 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
104 | 2015-05-31 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
105 | 2015-05-31 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
106 | 2015-05-31 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
107 | 2015-05-31 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
108 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
109 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
110 | 2015-05-31 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
111 | 2015-05-31 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
112 | 2015-05-31 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
113 | 2015-05-31 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
114 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
115 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
116 | 2015-05-31 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
117 | 2015-05-31 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
118 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
119 | 2015-05-31 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
120 | 2015-06-01 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
121 | 2015-06-01 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
122 | 2015-06-01 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
123 | 2015-06-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
124 | 2015-06-01 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
125 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
126 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
127 | 2015-06-01 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
128 | 2015-06-01 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
129 | 2015-06-01 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
130 | 2015-06-01 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
131 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
132 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
133 | 2015-06-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
134 | 2015-06-01 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
135 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
136 | 2015-06-01 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
137 | 2015-06-02 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
138 | 2015-06-02 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
139 | 2015-06-02 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
140 | 2015-06-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
141 | 2015-06-02 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
142 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
143 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
144 | 2015-06-02 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
145 | 2015-06-02 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
146 | 2015-06-02 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
147 | 2015-06-02 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
148 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
149 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
150 | 2015-06-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
151 | 2015-06-02 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
152 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
153 | 2015-06-02 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
154 | 2015-06-03 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
155 | 2015-06-03 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
156 | 2015-06-03 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
157 | 2015-06-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
158 | 2015-06-03 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
159 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
160 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
161 | 2015-06-03 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
162 | 2015-06-03 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
163 | 2015-06-03 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
164 | 2015-06-03 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
165 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
166 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
167 | 2015-06-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
168 | 2015-06-03 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
169 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
170 | 2015-06-03 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
171 | 2015-06-04 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
172 | 2015-06-04 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
173 | 2015-06-04 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
174 | 2015-06-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
175 | 2015-06-04 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
176 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
177 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
178 | 2015-06-04 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
179 | 2015-06-04 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
180 | 2015-06-04 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
181 | 2015-06-04 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
182 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
183 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
184 | 2015-06-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
185 | 2015-06-04 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
186 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
187 | 2015-06-04 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
188 | 2015-06-05 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
189 | 2015-06-05 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
190 | 2015-06-05 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
191 | 2015-06-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
192 | 2015-06-05 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
193 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
194 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
195 | 2015-06-05 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan | 262885269.5652
196 | 2015-06-05 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
197 | 2015-06-05 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
198 | 2015-06-05 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
199 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
200 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
201 | 2015-06-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
202 | 2015-06-05 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
203 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
204 | 2015-06-05 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
205 | 2015-06-06 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
206 | 2015-06-06 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
207 | 2015-06-06 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
208 | 2015-06-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
209 | 2015-06-06 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
210 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
211 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
212 | 2015-06-06 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
213 | 2015-06-06 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
214 | 2015-06-06 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
215 | 2015-06-06 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
216 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
217 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
218 | 2015-06-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
219 | 2015-06-06 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
220 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
221 | 2015-06-06 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
222 | 2015-06-07 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
223 | 2015-06-07 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
224 | 2015-06-07 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
225 | 2015-06-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
226 | 2015-06-07 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
227 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
228 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
229 | 2015-06-07 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
230 | 2015-06-07 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
231 | 2015-06-07 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
232 | 2015-06-07 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
233 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
234 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
235 | 2015-06-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
236 | 2015-06-07 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
237 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
238 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
239 | 2015-06-07 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-06-08 | 2015-06-21 |  | 315926252.1739 | Total Perminggu
1 | 2015-06-08 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
2 | 2015-06-08 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
3 | 2015-06-08 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
4 | 2015-06-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
5 | 2015-06-08 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
6 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
7 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
8 | 2015-06-08 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
9 | 2015-06-08 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
10 | 2015-06-08 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
11 | 2015-06-08 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
12 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
13 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
14 | 2015-06-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
15 | 2015-06-08 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
16 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
17 | 2015-06-08 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
18 | 2015-06-09 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
19 | 2015-06-09 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
20 | 2015-06-09 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
21 | 2015-06-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
22 | 2015-06-09 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
23 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
24 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
25 | 2015-06-09 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
26 | 2015-06-09 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
27 | 2015-06-09 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
28 | 2015-06-09 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
29 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
30 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
31 | 2015-06-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
32 | 2015-06-09 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
33 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
34 | 2015-06-09 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
35 | 2015-06-10 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
36 | 2015-06-10 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
37 | 2015-06-10 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
38 | 2015-06-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
39 | 2015-06-10 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
40 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
41 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
42 | 2015-06-10 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
43 | 2015-06-10 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
44 | 2015-06-10 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
45 | 2015-06-10 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
46 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
47 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
48 | 2015-06-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
49 | 2015-06-10 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
50 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
51 | 2015-06-10 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
52 | 2015-06-11 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
53 | 2015-06-11 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
54 | 2015-06-11 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
55 | 2015-06-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
56 | 2015-06-11 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
57 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
58 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa
59 | 2015-06-11 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
60 | 2015-06-11 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
61 | 2015-06-11 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
62 | 2015-06-11 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
63 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
64 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
65 | 2015-06-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
66 | 2015-06-11 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
67 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
68 | 2015-06-11 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
69 | 2015-06-12 | P-5E |  | Pek Galian Biasa |  | G. Biasa
70 | 2015-06-12 | P-5E | BBM | BBM Excavator 150 Ltr/Hr | 1350000 | G. Biasa
71 | 2015-06-12 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | G. Biasa
72 | 2015-06-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | G. Biasa
73 | 2015-06-12 | P-5E | BBM | BBM DT 5 Ltr/Rit x 7 rit/hr =35 Ltr/Hr | 315000 | G. Biasa
74 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Supir 1 Org + 1 Opr Excavator + 1 Kenek Excavator | 105000 | G. Biasa
75 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 75000 | G. Biasa | 1238313954.3478
76 | 2015-06-12 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
77 | 2015-06-12 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
78 | 2015-06-12 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
79 | 2015-06-12 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
80 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
81 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
82 | 2015-06-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
83 | 2015-06-12 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
84 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
85 | 2015-06-12 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
93 | 2015-06-13 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
94 | 2015-06-13 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
95 | 2015-06-13 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
96 | 2015-06-13 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
97 | 2015-06-13 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
98 | 2015-06-13 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
99 | 2015-06-13 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
100 | 2015-06-13 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
101 | 2015-06-13 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
102 | 2015-06-13 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
110 | 2015-06-14 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
111 | 2015-06-14 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
112 | 2015-06-14 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
113 | 2015-06-14 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
114 | 2015-06-14 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
115 | 2015-06-14 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
116 | 2015-06-14 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
117 | 2015-06-14 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
118 | 2015-06-14 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
119 | 2015-06-14 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
127 | 2015-06-15 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
128 | 2015-06-15 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
129 | 2015-06-15 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
130 | 2015-06-15 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
131 | 2015-06-15 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
132 | 2015-06-15 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
133 | 2015-06-15 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
134 | 2015-06-15 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
135 | 2015-06-15 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
136 | 2015-06-15 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
144 | 2015-06-16 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
145 | 2015-06-16 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
146 | 2015-06-16 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
147 | 2015-06-16 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
148 | 2015-06-16 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
149 | 2015-06-16 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
150 | 2015-06-16 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
151 | 2015-06-16 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
152 | 2015-06-16 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
153 | 2015-06-16 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
161 | 2015-06-17 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
162 | 2015-06-17 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
163 | 2015-06-17 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
164 | 2015-06-17 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
165 | 2015-06-17 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
166 | 2015-06-17 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
167 | 2015-06-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
168 | 2015-06-17 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
169 | 2015-06-17 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
170 | 2015-06-17 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
178 | 2015-06-18 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
179 | 2015-06-18 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
180 | 2015-06-18 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
181 | 2015-06-18 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
182 | 2015-06-18 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
183 | 2015-06-18 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
184 | 2015-06-18 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
185 | 2015-06-18 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
186 | 2015-06-18 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
187 | 2015-06-18 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
195 | 2015-06-19 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan | 246470269.5652
196 | 2015-06-19 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
197 | 2015-06-19 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
198 | 2015-06-19 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
199 | 2015-06-19 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
200 | 2015-06-19 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
201 | 2015-06-19 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
202 | 2015-06-19 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
203 | 2015-06-19 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
204 | 2015-06-19 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
212 | 2015-06-20 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
213 | 2015-06-20 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
214 | 2015-06-20 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
215 | 2015-06-20 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
216 | 2015-06-20 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
217 | 2015-06-20 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
218 | 2015-06-20 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
219 | 2015-06-20 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
220 | 2015-06-20 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
221 | 2015-06-20 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
229 | 2015-06-21 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
230 | 2015-06-21 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
231 | 2015-06-21 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
232 | 2015-06-21 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
233 | 2015-06-21 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
234 | 2015-06-21 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
235 | 2015-06-21 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
236 | 2015-06-21 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
237 | 2015-06-21 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
238 | 2015-06-21 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
239 | 2015-06-21 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-06-22 | 2015-07-05 |  | 291289591.3043 | Total Perminggu
1 | 2015-06-22 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
2 | 2015-06-22 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
3 | 2015-06-22 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
4 | 2015-06-22 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
5 | 2015-06-22 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
6 | 2015-06-22 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
7 | 2015-06-22 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
8 | 2015-06-22 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
9 | 2015-06-22 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
10 | 2015-06-22 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
11 | 2015-06-23 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
12 | 2015-06-23 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
13 | 2015-06-23 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
14 | 2015-06-23 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
15 | 2015-06-23 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
16 | 2015-06-23 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
17 | 2015-06-23 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
18 | 2015-06-23 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
19 | 2015-06-23 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
20 | 2015-06-23 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
21 | 2015-06-24 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
22 | 2015-06-24 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
23 | 2015-06-24 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
24 | 2015-06-24 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
25 | 2015-06-24 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
26 | 2015-06-24 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
27 | 2015-06-24 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
28 | 2015-06-24 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
29 | 2015-06-24 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
30 | 2015-06-24 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
31 | 2015-06-25 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
32 | 2015-06-25 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
33 | 2015-06-25 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
34 | 2015-06-25 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
35 | 2015-06-25 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
36 | 2015-06-25 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
37 | 2015-06-25 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
38 | 2015-06-25 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
39 | 2015-06-25 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
40 | 2015-06-25 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-06-26 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-06-26 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-06-26 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-06-26 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-06-26 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-06-26 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-06-26 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-06-26 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-06-26 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-06-26 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-06-27 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-06-27 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-06-27 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-06-27 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-06-27 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-06-27 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-06-27 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-06-27 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-06-27 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-06-27 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-06-28 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-06-28 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-06-28 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-06-28 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-06-28 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-06-28 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-06-28 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-06-28 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-06-28 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-06-28 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-06-29 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-06-29 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-06-29 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-06-29 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-06-29 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-06-29 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-06-29 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-06-29 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-06-29 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-06-29 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-06-30 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-06-30 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-06-30 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-06-30 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-06-30 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-06-30 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-06-30 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-06-30 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-06-30 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-06-30 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-07-01 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-07-01 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-07-01 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-07-01 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-07-01 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-07-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-07-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-07-01 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-07-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-07-01 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-07-02 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-07-02 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-07-02 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-07-02 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-07-02 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-07-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-07-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-07-02 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-07-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-07-02 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-07-03 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-07-03 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-07-03 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-07-03 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-07-03 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-07-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-07-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-07-03 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-07-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-07-03 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan
41 | 2015-07-04 | P-5E |  | Timbunan Pilihan dari sumber galian |  | T. pilihan
42 | 2015-07-04 | P-5E | Material | Beli Bahan Material Sirtu di Quary Petok | 10568660.8696 | T. pilihan
43 | 2015-07-04 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. pilihan
44 | 2015-07-04 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | T. pilihan
45 | 2015-07-04 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | T. pilihan
46 | 2015-07-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 3 Org | 70000 | T. pilihan
47 | 2015-07-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. pilihan
48 | 2015-07-04 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 8613000 | T. pilihan
49 | 2015-07-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 1 org | 225000 | T. pilihan
50 | 2015-07-04 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. pilihan | 1997000495.6522
41 | 2015-07-05 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
42 | 2015-07-05 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
43 | 2015-07-05 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
44 | 2015-07-05 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
45 | 2015-07-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
46 | 2015-07-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
47 | 2015-07-05 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
48 | 2015-07-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
49 | 2015-07-05 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
50 | 2015-07-05 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-07-06 | 2015-07-12 |  | 61719000 | Total Perminggu
1 | 2015-07-06 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-06 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-06 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-06 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-06 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-06 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-07 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-07 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-07 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-07 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-07 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-07 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-08 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-08 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-08 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-08 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-08 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-08 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-09 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-09 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-09 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-09 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-09 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-09 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-10 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-10 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-10 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-10 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-10 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-10 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-11 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-11 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-11 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-11 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-11 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-11 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
1 | 2015-07-12 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-12 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-12 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-12 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-12 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-12 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
10 | 2015-07-12 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 1225000 | Biaya Lain | 7
| Periode | 2015-07-13 | 2015-07-26 | Libur Lebaran
| Periode | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | 123438000 | Total Perminggu
1 | 2015-07-27 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-07-27 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-07-27 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-07-27 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-07-27 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-07-27 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-07-27 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-07-27 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-07-27 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
10 | 2015-07-28 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
11 | 2015-07-28 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
12 | 2015-07-28 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
13 | 2015-07-28 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
14 | 2015-07-28 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
15 | 2015-07-28 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
16 | 2015-07-28 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
17 | 2015-07-28 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
18 | 2015-07-28 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
19 | 2015-07-29 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
20 | 2015-07-29 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
21 | 2015-07-29 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
22 | 2015-07-29 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
23 | 2015-07-29 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
24 | 2015-07-29 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
25 | 2015-07-29 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
26 | 2015-07-29 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
27 | 2015-07-29 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
28 | 2015-07-30 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
29 | 2015-07-30 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
30 | 2015-07-30 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
31 | 2015-07-30 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
32 | 2015-07-30 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
33 | 2015-07-30 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
34 | 2015-07-30 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
35 | 2015-07-30 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
36 | 2015-07-30 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
37 | 2015-07-31 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
38 | 2015-07-31 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
39 | 2015-07-31 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
40 | 2015-07-31 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
41 | 2015-07-31 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
42 | 2015-07-31 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
43 | 2015-07-31 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
44 | 2015-07-31 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
45 | 2015-07-31 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
46 | 2015-08-01 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
47 | 2015-08-01 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
48 | 2015-08-01 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
49 | 2015-08-01 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
50 | 2015-08-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
51 | 2015-08-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
52 | 2015-08-01 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
53 | 2015-08-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
54 | 2015-08-01 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
55 | 2015-08-02 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
56 | 2015-08-02 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
58 | 2015-08-02 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A | 759836000
59 | 2015-08-02 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
60 | 2015-08-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
61 | 2015-08-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
62 | 2015-08-02 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
63 | 2015-08-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
64 | 2015-08-02 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
65 | 2015-08-03 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
66 | 2015-08-03 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A | 752571000
67 | 2015-08-03 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
68 | 2015-08-03 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
69 | 2015-08-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
70 | 2015-08-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
71 | 2015-08-03 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
72 | 2015-08-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
73 | 2015-08-03 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
74 | 2015-08-04 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
75 | 2015-08-04 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
76 | 2015-08-04 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
77 | 2015-08-04 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
78 | 2015-08-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
79 | 2015-08-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
80 | 2015-08-04 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
81 | 2015-08-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
82 | 2015-08-04 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
83 | 2015-08-05 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
84 | 2015-08-05 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
85 | 2015-08-05 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
86 | 2015-08-05 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
87 | 2015-08-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
88 | 2015-08-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
89 | 2015-08-05 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
90 | 2015-08-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
91 | 2015-08-05 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
92 | 2015-08-06 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
93 | 2015-08-06 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
94 | 2015-08-06 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
95 | 2015-08-06 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
96 | 2015-08-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
97 | 2015-08-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
98 | 2015-08-06 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
99 | 2015-08-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
100 | 2015-08-06 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
101 | 2015-08-07 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
102 | 2015-08-07 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
103 | 2015-08-07 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
104 | 2015-08-07 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
105 | 2015-08-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
106 | 2015-08-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
107 | 2015-08-07 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
108 | 2015-08-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
109 | 2015-08-07 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
110 | 2015-08-08 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
111 | 2015-08-08 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
112 | 2015-08-08 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
113 | 2015-08-08 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
114 | 2015-08-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
115 | 2015-08-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
116 | 2015-08-08 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
117 | 2015-08-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
118 | 2015-08-08 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
119 | 2015-08-09 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
120 | 2015-08-09 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
121 | 2015-08-09 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
122 | 2015-08-09 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
123 | 2015-08-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
124 | 2015-08-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
125 | 2015-08-09 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
126 | 2015-08-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
127 | 2015-08-09 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
128 | 2015-08-09 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-08-10 | 2015-08-23 |  | 111071000 | Total Perminggu
1 | 2015-08-10 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
2 | 2015-08-10 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
3 | 2015-08-10 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
4 | 2015-08-10 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
5 | 2015-08-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
6 | 2015-08-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
7 | 2015-08-10 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
8 | 2015-08-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
9 | 2015-08-10 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
10 | 2015-08-11 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
11 | 2015-08-11 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
12 | 2015-08-11 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
13 | 2015-08-11 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
14 | 2015-08-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A | 568337000
15 | 2015-08-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
16 | 2015-08-11 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
17 | 2015-08-11 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
18 | 2015-08-11 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
19 | 2015-08-12 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
20 | 2015-08-12 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
21 | 2015-08-12 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
22 | 2015-08-12 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
23 | 2015-08-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
24 | 2015-08-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
25 | 2015-08-12 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
26 | 2015-08-12 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
27 | 2015-08-12 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
28 | 2015-08-13 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
29 | 2015-08-13 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
30 | 2015-08-13 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
31 | 2015-08-13 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
32 | 2015-08-13 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
33 | 2015-08-13 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
34 | 2015-08-13 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
35 | 2015-08-13 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
36 | 2015-08-13 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
37 | 2015-08-14 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
38 | 2015-08-14 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
39 | 2015-08-14 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
40 | 2015-08-14 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
41 | 2015-08-14 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
42 | 2015-08-14 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
43 | 2015-08-14 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
44 | 2015-08-14 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
45 | 2015-08-14 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
46 | 2015-08-15 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
47 | 2015-08-15 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
48 | 2015-08-15 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
49 | 2015-08-15 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
50 | 2015-08-15 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
51 | 2015-08-15 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
52 | 2015-08-15 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
53 | 2015-08-15 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
54 | 2015-08-15 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
55 | 2015-08-16 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
56 | 2015-08-16 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
57 | 2015-08-16 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
58 | 2015-08-16 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
59 | 2015-08-16 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
60 | 2015-08-16 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
61 | 2015-08-16 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
62 | 2015-08-16 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
63 | 2015-08-16 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A
64 | 2015-08-17 | P-5E |  | Lapis Pondasi Aggregat Kelas A |  | Kelas A
65 | 2015-08-17 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas A
66 | 2015-08-17 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas A
67 | 2015-08-17 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas A
68 | 2015-08-17 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas A
69 | 2015-08-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas A
70 | 2015-08-17 | P-5E | BBM | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas A
71 | 2015-08-17 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas A
72 | 2015-08-17 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas A | 561613000
73 | 2015-08-18
74 | 2015-08-18
75 | 2015-08-18
76 | 2015-08-18
77 | 2015-08-18
78 | 2015-08-18
79 | 2015-08-18
80 | 2015-08-18
81 | 2015-08-18
| 2015-08-18 | P-5E | Mobilisasi | Mobilisasi Paving Set 3 unit x 500.000 | 1500000 | Mobilisasi
82 | 2015-08-19 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
83 | 2015-08-19 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
84 | 2015-08-19 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
85 | 2015-08-19 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
86 | 2015-08-19 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
87 | 2015-08-19 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
88 | 2015-08-19 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
89 | 2015-08-19 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
90 | 2015-08-19 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
91 | 2015-08-19 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
92 | 2015-08-19 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
93 | 2015-08-19 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
94 | 2015-08-20 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
95 | 2015-08-20 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
96 | 2015-08-20 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
97 | 2015-08-20 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
98 | 2015-08-20 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
99 | 2015-08-20 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
100 | 2015-08-20 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
101 | 2015-08-20 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
102 | 2015-08-20 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
103 | 2015-08-20 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
104 | 2015-08-20 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
105 | 2015-08-20 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
106 | 2015-08-21 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
107 | 2015-08-21 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
108 | 2015-08-21 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
109 | 2015-08-21 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
110 | 2015-08-21 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
111 | 2015-08-21 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
112 | 2015-08-21 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
113 | 2015-08-21 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
114 | 2015-08-21 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
115 | 2015-08-21 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
116 | 2015-08-21 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
117 | 2015-08-21 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
118 | 2015-08-22 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
119 | 2015-08-22 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
120 | 2015-08-22 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
121 | 2015-08-22 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
122 | 2015-08-22 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
123 | 2015-08-22 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
124 | 2015-08-22 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
125 | 2015-08-22 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
126 | 2015-08-22 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
127 | 2015-08-22 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
128 | 2015-08-22 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
129 | 2015-08-22 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
130 | 2015-08-23 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
131 | 2015-08-23 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
132 | 2015-08-23 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
133 | 2015-08-23 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
134 | 2015-08-23 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
135 | 2015-08-23 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
136 | 2015-08-23 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
137 | 2015-08-23 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
138 | 2015-08-23 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
139 | 2015-08-23 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
140 | 2015-08-23 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
141 | 2015-08-23 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
142 | 2015-08-23 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-08-24 | 2015-09-06 |  | 77472700 | Total Perminggu
1 | 2015-08-24 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC
2 | 2015-08-24 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC
3 | 2015-08-24 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
4 | 2015-08-24 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
5 | 2015-08-24 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
6 | 2015-08-24 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
7 | 2015-08-24 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
8 | 2015-08-24 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
9 | 2015-08-24 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
10 | 2015-08-24 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
11 | 2015-08-24 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
12 | 2015-08-24 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
13 | 2015-08-25 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
14 | 2015-08-25 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 3030610500
15 | 2015-08-25 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
16 | 2015-08-25 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
17 | 2015-08-25 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
18 | 2015-08-25 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
19 | 2015-08-25 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
20 | 2015-08-25 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
21 | 2015-08-25 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
22 | 2015-08-25 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
23 | 2015-08-25 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
24 | 2015-08-25 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
25 | 2015-08-26 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
26 | 2015-08-26 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 3032132500
27 | 2015-08-26 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
28 | 2015-08-26 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
29 | 2015-08-26 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
30 | 2015-08-26 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
31 | 2015-08-26 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
32 | 2015-08-26 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
33 | 2015-08-26 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
34 | 2015-08-26 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
35 | 2015-08-26 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
36 | 2015-08-26 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
37 | 2015-08-27 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
38 | 2015-08-27 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 2971997550
39 | 2015-08-27 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
40 | 2015-08-27 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
41 | 2015-08-27 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
42 | 2015-08-27 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
43 | 2015-08-27 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
44 | 2015-08-27 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
45 | 2015-08-27 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
46 | 2015-08-27 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
47 | 2015-08-27 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
48 | 2015-08-27 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
49 | 2015-08-28 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
50 | 2015-08-28 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 2972702050
51 | 2015-08-28 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
52 | 2015-08-28 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
53 | 2015-08-28 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
54 | 2015-08-28 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
55 | 2015-08-28 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
56 | 2015-08-28 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
57 | 2015-08-28 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
58 | 2015-08-28 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
59 | 2015-08-28 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
60 | 2015-08-28 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
61 | 2015-08-29 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
62 | 2015-08-29 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 2972656550
63 | 2015-08-29 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
64 | 2015-08-29 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
65 | 2015-08-29 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
66 | 2015-08-29 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
67 | 2015-08-29 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
68 | 2015-08-29 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
69 | 2015-08-29 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
70 | 2015-08-29 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
71 | 2015-08-29 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
72 | 2015-08-29 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
73 | 2015-08-30 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
74 | 2015-08-30 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 2972606050
75 | 2015-08-30 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
76 | 2015-08-30 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
77 | 2015-08-30 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
78 | 2015-08-30 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
79 | 2015-08-30 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
80 | 2015-08-30 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC
81 | 2015-08-30 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
82 | 2015-08-30 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
83 | 2015-08-30 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
84 | 2015-08-30 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat
85 | 2015-08-31 | P-5E |  | LASTON LAPIS AUS AC-WC |  | AC-WC |  | mobilisasi
86 | 2015-08-31 | P-5E | BBM | BBM Alat Paving set 200 Ltr/Hr | 1800000 | AC-WC | 2977008050
87 | 2015-08-31 | P-5E | BBM | Uang Makan malam team hampar & operator 10 Org | 300000 | AC-WC
88 | 2015-08-31 | P-5E | Taktis | PK Alat | 200000 | AC-WC
89 | 2015-08-31 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator & Foreman 4 Org | 140000 | AC-WC
90 | 2015-08-31 | P-5E | Taktis | Operasional kru hampar | 1000000 | AC-WC
91 | 2015-08-31 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 3240000 | AC-WC
92 | 2015-08-31 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | AC-WC | 177916700 | acwc
93 | 2015-08-31 | P-5E |  | PRIME COAT & TACK COAT |  | Primecoat
94 | 2015-08-31 | P-5E | BBM | Minyak Tanah 35 Ltr/Hr | 490000 | Primecoat
95 | 2015-08-31 | P-5E | BBM | BBM Mobil Sprayer 30 Ltr/hr | 207000 | Primecoat
96 | 2015-08-31 | P-5E | Taktis | Uang Mandah Operator & Kenek | 70000 | Primecoat | 171853700
97 | 2015-09-01 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
98 | 2015-09-01 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
99 | 2015-09-01 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
100 | 2015-09-01 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
101 | 2015-09-01 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
102 | 2015-09-01 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
103 | 2015-09-01 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
104 | 2015-09-01 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
105 | 2015-09-02 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
106 | 2015-09-02 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
107 | 2015-09-02 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
108 | 2015-09-02 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
109 | 2015-09-02 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
110 | 2015-09-02 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
111 | 2015-09-02 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
112 | 2015-09-02 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
113 | 2015-09-03 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
114 | 2015-09-03 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
115 | 2015-09-03 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
116 | 2015-09-03 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
117 | 2015-09-03 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
118 | 2015-09-03 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
119 | 2015-09-03 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
120 | 2015-09-03 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
121 | 2015-09-04 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
122 | 2015-09-04 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
123 | 2015-09-04 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
124 | 2015-09-04 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
125 | 2015-09-04 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
126 | 2015-09-04 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
127 | 2015-09-04 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
128 | 2015-09-04 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
129 | 2015-09-05 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
130 | 2015-09-05 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
131 | 2015-09-05 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
132 | 2015-09-05 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
133 | 2015-09-05 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
134 | 2015-09-05 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
135 | 2015-09-05 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
136 | 2015-09-05 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
137 | 2015-09-06 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
138 | 2015-09-06 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
139 | 2015-09-06 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
140 | 2015-09-06 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
141 | 2015-09-06 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
142 | 2015-09-06 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
143 | 2015-09-06 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
144 | 2015-09-06 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
145 | 2015-09-06 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
| Periode | 2015-09-07 | 2015-09-20 |  | 98367800 | Total Perminggu
1 | 2015-09-07 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
2 | 2015-09-07 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
3 | 2015-09-07 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
4 | 2015-09-07 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
5 | 2015-09-07 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
6 | 2015-09-07 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
7 | 2015-09-07 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
8 | 2015-09-07 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
9 | 2015-09-08 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
10 | 2015-09-08 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
11 | 2015-09-08 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
12 | 2015-09-08 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
13 | 2015-09-08 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
14 | 2015-09-08 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
15 | 2015-09-08 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa |  | mobilisasi
16 | 2015-09-08 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa | 3072849000
17 | 2015-09-09 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa
18 | 2015-09-09 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa
19 | 2015-09-09 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
20 | 2015-09-09 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
21 | 2015-09-09 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
22 | 2015-09-09 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
23 | 2015-09-09 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
24 | 2015-09-09 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa
25 | 2015-09-10 | P-5E |  | Pek Timbunan Biasa Dari Galian |  | T. Biasa |  | mobilisasi
26 | 2015-09-10 | P-5E | BBM | BBM DT 2 Ltr/Rit x 411 rit = 821 Ltr | 369450 | T. Biasa | 2904605095.6522
27 | 2015-09-10 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | T. Biasa
28 | 2015-09-10 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 150000 | T. Biasa
29 | 2015-09-10 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Opr 1 Org | 35000 | T. Biasa
30 | 2015-09-10 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | T. Biasa
31 | 2015-09-10 | P-5E | Gaji/Upah | Tenaga Harian 2 org | 150000 | T. Biasa
32 | 2015-09-10 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | T. Biasa | 3087422350
33 | 2015-09-11 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
34 | 2015-09-11 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
35 | 2015-09-11 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
36 | 2015-09-11 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
37 | 2015-09-11 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S |  | mobilisasi
38 | 2015-09-11 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S | 2905562095.6522
39 | 2015-09-11 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
40 | 2015-09-11 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
41 | 2015-09-11 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
42 | 2015-09-12 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
43 | 2015-09-12 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
44 | 2015-09-12 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
45 | 2015-09-12 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
46 | 2015-09-12 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
47 | 2015-09-12 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
48 | 2015-09-12 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
49 | 2015-09-12 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S |  | mobilisasi
50 | 2015-09-12 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S | 2916674645.6522
51 | 2015-09-13 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
52 | 2015-09-13 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
53 | 2015-09-13 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
54 | 2015-09-13 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
55 | 2015-09-13 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
56 | 2015-09-13 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
57 | 2015-09-13 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
58 | 2015-09-13 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
59 | 2015-09-13 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
60 | 2015-09-14 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
61 | 2015-09-14 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S |  | mobilisasi
62 | 2015-09-14 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S | 2923824195.6522
63 | 2015-09-14 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
64 | 2015-09-14 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
65 | 2015-09-14 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
66 | 2015-09-14 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
67 | 2015-09-14 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
68 | 2015-09-14 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
69 | 2015-09-15 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
70 | 2015-09-15 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
71 | 2015-09-15 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
72 | 2015-09-15 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
73 | 2015-09-15 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S |  | mobilisasi
74 | 2015-09-15 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S | 2928311745.6522
75 | 2015-09-15 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
76 | 2015-09-15 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
77 | 2015-09-15 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
78 | 2015-09-16 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
79 | 2015-09-16 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
80 | 2015-09-16 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
81 | 2015-09-16 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
82 | 2015-09-16 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
83 | 2015-09-16 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
84 | 2015-09-16 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
85 | 2015-09-16 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S |  | mobilisasi
86 | 2015-09-16 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S | 2940779295.6522
87 | 2015-09-17 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
88 | 2015-09-17 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
89 | 2015-09-17 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
90 | 2015-09-17 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
91 | 2015-09-17 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
92 | 2015-09-17 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
93 | 2015-09-17 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
94 | 2015-09-17 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
95 | 2015-09-17 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
96 | 2015-09-18 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
97 | 2015-09-18 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
98 | 2015-09-18 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
99 | 2015-09-18 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
100 | 2015-09-18 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
101 | 2015-09-18 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
102 | 2015-09-18 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
103 | 2015-09-18 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
104 | 2015-09-18 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
105 | 2015-09-19 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
106 | 2015-09-19 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
107 | 2015-09-19 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
108 | 2015-09-19 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
109 | 2015-09-19 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
110 | 2015-09-19 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
111 | 2015-09-19 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
112 | 2015-09-19 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
113 | 2015-09-19 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
114 | 2015-09-20 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
115 | 2015-09-20 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
116 | 2015-09-20 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
117 | 2015-09-20 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
118 | 2015-09-20 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
119 | 2015-09-20 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
120 | 2015-09-20 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
121 | 2015-09-20 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
122 | 2015-09-20 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
123 | 2015-09-20 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 2450000 | Biaya Lain | 14
124
| Periode | 2015-09-21 | 2015-09-26 |  | 57902000 | Total Perminggu
1 | 2015-09-21 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
2 | 2015-09-21 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
3 | 2015-09-21 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
4 | 2015-09-21 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
5 | 2015-09-21 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
6 | 2015-09-21 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
7 | 2015-09-21 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
8 | 2015-09-21 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
9 | 2015-09-21 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
10 | 2015-09-22 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
11 | 2015-09-22 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
12 | 2015-09-22 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
13 | 2015-09-22 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S |  | mobilisasi
14 | 2015-09-22 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S | 3029484945.6522
15 | 2015-09-22 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
16 | 2015-09-22 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
17 | 2015-09-22 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
18 | 2015-09-22 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
19 | 2015-09-23 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
20 | 2015-09-23 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
21 | 2015-09-23 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
22 | 2015-09-23 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
23 | 2015-09-23 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
24 | 2015-09-23 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
25 | 2015-09-23 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S |  | mobilisasi
26 | 2015-09-23 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S | 3040382495.6522
27 | 2015-09-23 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
28 | 2015-09-24 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
29 | 2015-09-24 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
30 | 2015-09-24 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
31 | 2015-09-24 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
32 | 2015-09-24 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
33 | 2015-09-24 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
34 | 2015-09-24 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
35 | 2015-09-24 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
36 | 2015-09-24 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
37 | 2015-09-25 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S |  | mobilisasi
38 | 2015-09-25 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S | 3034130834.7826
39 | 2015-09-25 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
40 | 2015-09-25 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S
41 | 2015-09-25 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S
42 | 2015-09-25 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
43 | 2015-09-25 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
44 | 2015-09-25 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
45 | 2015-09-25 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S
46 | 2015-09-26 | P-5E |  | LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS S |  | Kelas S
47 | 2015-09-26 | P-5E | BBM | BBM Vibro + Greder (50 Ltr + 80 Ltr = 130 Ltr/Hr) | 1170000 | Kelas S
48 | 2015-09-26 | P-5E | BBM | BBM Water Tank 30 Ltr/Hr | 207000 | Kelas S
49 | 2015-09-26 | P-5E | Gaji/Upah | PK Alat | 200000 | Kelas S |  | mobilisasi
50 | 2015-09-26 | P-5E | Gaji/Upah | Uang Mandah Operator 3 Org | 70000 | Kelas S | 3031269834.7826
51 | 2015-09-26 | P-5E | Taktis | Taktis operasional lapangan | 300000 | Kelas S
52 | 2015-09-26 | P-5E | Gaji/Upah | BBM 2 Intercoler + 7 engkel rata2 403 Ltr/Rit x 3 rit/hr =931 Ltr/Hr | 6345000 | Kelas S
53 | 2015-09-26 | P-5E | BBM | Tenaga Harian 2 org | 150000 | Kelas S
54 | 2015-09-26 | P-5E | Gaji/Upah | Gaji Operator Rentar Grader | 200000 | Kelas S | 198624000
55 | 2015-09-26 | P-5E | Demobilisasi | Demobilisasi | 5000000 | Mobilisasi | 3410175800
56 | 2015-09-26 | P-5E | Gaji/Upah | Makan Malam 2 org PU,3 Konsultan | 1050000 | Biaya Lain | 6
[7 empty] | 3407425800 | b.lain
Formulas:
Kode Paket = [Tanggal, row below]
Posting = [Kode Paket]+12
Tanggal = [Tanggal, row above]+1
Tanggal = [Tanggal, row above]

## Ssdl Alat bhn
Schedule Peralatan dan Bahan
Nama Paket |  | : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
Lokasi |  | : KAB.PASAMAN
PERALATAN
No | Jenis Peralatan |  |  | Volume | Sat | Mulai | Selesai
1 | Buldozer |  |  | 1 | Unit | 2015-05-01 | 2015-05-05
2 | Excavator |  |  | 1 | Unit | 2015-05-01 | 2015-06-13
3 | Vibro Comp |  |  | 1 | Unit | 2015-05-01 | 2015-09-26
4 | Motor Grader |  |  | 1 | Unit | 2015-05-01 | 2015-09-26
4 | Dump Truck |  |  | 9 | Unit | 2015-05-01 | 2015-09-26
5 | Water Tank |  |  | 1 | Unit | 2015-05-10 | 2015-09-26
5 | Aspal Finisher |  |  | 1 | Unit | 2015-08-19 | 2015-08-31
6 | Aspal Sprayer |  |  | 1 | Unit | 2015-08-19 | 2015-08-31
6 | Tandem |  |  | 1 | Unit | 2015-08-19 | 2015-08-31
7 | PTR |  |  | 1 | Unit | 2015-08-19 | 2015-08-31
MATERIAL
No | Jenis Material |  | Volume | V.lap | Sat | Awal | Akhir
1 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  | 4559 | 5926.7 | M3 | 2015-07-05 | 2015-08-17
2 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S |  | 2460 | 3198 | M3 | 2015-09-11 | 2015-09-26
2 | Timbunan Biasa |  | 4106.25 | 4106.25 | M3 | 2015-05-10 | 2015-09-10
3 | Timbunan pilihan |  | 7056 | 9172.8 | M3 | 2015-05-20 | 2015-07-04
4 | Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) |  | 2485.06 | 4680 | Ton | 2015-08-19 | 2015-08-31
Formulas:
Mulai = [Mulai, row above]
Selesai = [Selesai, row above]

## Pekerjaan Sub
Daftar Pekerjaan yang di Subkan
KEGIATAN |  | : | Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat
PAKET |  | : | Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)
Prop |  | : | Sumatera Barat
[6 empty] | HARGA | JUMLAH
No | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SATUAN | VOLUME | SATUAN | HARGA
1 | Sub Pasangan Batu dengan Mortar |  |  | M3 | 489.78 | 475000 | 232645500
2 | Sub Pasangan Batu |  |  | M3 | 1196.8487 | 450000 | 538581925.2406
3 | Sub Beton Mutu sedang Fc'20 Mpa |  |  | M3 | 450 | 1250000 | 562500000
3 | Baja Tulangan U 24 Polos |  |  | Kg | 1 | 9000 | 9000
4 | Sub Bronjong |  |  | M3 | 50 | 450000 | 22500000 | pk
5 | GORONG2 PIPA BETON BERTULANG 70-100 |  |  | m1 | 20 | 350000 | 7000000
| JUMLAH | [5 empty] | 1363236425.2406
Note on C12: :
Note on H12: User: dipakai harga Bg Sian
Note on C13: :
Note on C16: :
Note on C17: :

## Analisa bahan
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Petok
sirtu
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan |  |  | unit | rit | jarak | bbm |  | Rp | M3
1 | Jaga Alat/hari | 4761.9048 | Muatan/Rit 9 Bucket = 7 M3 |  | Mobil rental | 7 | 3 | 33 | 693 | 9000 | 6237000 | 147
5 | Minyak Exca/Rit | 40071.4286 |  |  | Intercooler rit 1 | 2 | 1 | 53 | 106 | 9000 | 954000 | 20
3 | Harga materil/Rit | 50000 |  |  | Intercooler rit 2 dan 3 | 2 | 2 | 33 | 132 | 9000 | 1188000 | 40
2 | Rental Mobil/hari
3 | Minyak Mobil/Rit
288
|  |  |  | 864 | basecam simp.daliak 20 km
| Total | 94833.3333 |  |  | kls A, AC WC
| Harga/m3 | 13547.619 |  |  |  | unit | rit | jarak | bbm |  | Rp | M3
[5 empty] | Mobil rental | 7 | 3 | 25 | 525 | 9000 | 4725000 | 147
[5 empty] | Intercooler rit | 2 | 3 | 30 | 180 | 9000 | 1620000 | 60
235
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Petok
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan
1 | Jaga Alat/hari | 4166.6667 | Muatan/Rit 9 Bucket = 7 M3
5 | Minyak Exca/Rit | 35062.5 | Mobil engkel rental
3 | Harga materil/Rit | 45000
2 | Rental Mobil/rit | 333333.3333
3 | Minyak Mobil/Rit | 212500
4 | Gaji sopir/hari | 38333.3333
5 | Rental Exca/rit | 66666.6667
5 | Operator + helper | 6250 |  |  | 187333.0357
[5 empty] | 93666.5179 | rata2/m3
| Total | 741312.5
| Harga/m3 | 105901.7857
[5 empty] | 30357.1429 | engkel
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Pakau (BaseCamp) mobil Rental |  |  |  |  | 75544.6429 | material diluar bbm
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan |  | 28050 | intercoler
1 | Jaga Alat/hari |  | Muatan/Rit 9 Bucket = 7 M3 |  | 53381.25 | material diluar bbm
5 | Minyak Loader/Rit | 20035.7143
3 | Harga materil/Rit | 350000 |  |  | 64462.9464 | rata biaya/m3
2 | Rental Mobil/hari | 1000000 |  | 147 | 65000 | dibulatkan
3 | Minyak Mobil/Rit | 280500
4 | Gaji sopir/hari | 115000 |  | 315
5 | Rental Loader
147
| Total | 1765535.7143 |  |  |  |  | 60
| Harga/m3 | 252219.3878
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Pakau (BaseCamp) mobil Intercoler
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan |  | 127332.483
1 | Jaga Alat/hari |  | Muatan/Rit 10 m3
5 | Minyak Loader/Rit | 20035.7143 |  | 49500
3 | Harga materil/Rit | 500000
2 | Rental Mobil/hari | 333333.3333
3 | Minyak Mobil/Rit | 280500
4 | Gaji sopir/hari | 115000
5 | Rental Loader
| Total | 1248869.0476
| Harga/m3 | 124886.9048
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Petok mobil intercooler (kuari bru)
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan
1 | Jaga Alat/hari | 4166.6667 | Muatan/Rit 10 m3
5 | Minyak Exca/Rit | 35062.5
3 | Harga materil/Rit | 50000 | intercoler 4 unit
2 | Rental Mobil/hari | 333333.3333 | intercoler 4 unit
3 | Minyak Mobil/Rit | 280500 | intercoler 4 unit
4 | Gaji sopir/hari | 38333.3333
5 | Rental Exca | 66666.6667
5 | Operator + helper | 6250
| Total | 814312.5
| Harga/m3 | 81431.25
Analisa Bahan Sirtu/Timbunan Pilihan Dari Quary Petok upah gendong tiper (kuari bru)
No. | Uraian | Total (Rp) | Keterangan
1 | Jaga Alat/hari | 2222.2222 | Muatan/Rit 4 m3
5 | Minyak Exca/Rit | 18700 | tiper 15 unit
3 | Harga materil/Rit | 35000
2 | Rental Mobil/rit | 300000
3 | Minyak Mobil/Rit
4 | Gaji sopir/hari
5 | Rental Exca | 35555.5556
5 | Operator + helper | 150000
| Total | 541477.7778
| Harga/m3 | 135369.4444
rekap
| engkel + intercooler | 105901.7857
| tiper gendong | 135369.4444