## Sheet1
Laporan Harian Kegiatan Dump Truck Rental
No | Tanggal | No. Plat Kendaraan / DT | [6 empty] | Keterangan
|  | BD 8660 AU / DT 34 | BK 8074 CH / DT 35 | B 9918 ID / DT 36 | B 9569 QI / DT 37 | BD 8661 AU / DT 38 | BD 8626 AU / DT 39 | BD 8663 AU / DT 40
1 | 16 Mei 2015
2 | 17 Mei 2015
3 | 18 Mei 2015
4 | 19 Mei 2015
5 | 20 Mei 2015
6 | 21 Mei 2015
7 | 22 Mei 2015
8 | 23 Mei 2015
9 | 24 Mei 2015 | Standby
10 | 25 Mei 2015 | Rusak | [6 empty] | Perbaiki Rem/klos (DT 34)
11 | 26 Mei 2015 | Rusak | Kerja |  | Kerja | Kerja |  |  | Perbaiki Kopling (DT 34)
12 | 27 Mei 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
13 | 28 Mei 2015 | Rusak | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Perbaiki Rem (DT 34)
14 | 29 Mei 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
15 | 30 Mei 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
16 | 31 Mei 2015 |  | Kerja | Rusak | Rusak | Kerja | Rusak | Kerja | Diperbaiki (DT 36, DT 37), Rusak di Tonang/Talu (DT 39)
17 | 1 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Standby | Kerja | Rusak | Rusak | Diperbaiki (DT 36, DT 40), rusak di Tonang/Talu (DT 39)
18 | 2 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja | Rusak | Kerja | Diperbaiki (DT 36), Jemput Mobil di Tonang/Talu (DT 39)
19 | 3 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
20 | 4 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
21 | 5 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
22 | 6 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
23 | 7 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Rusak |  | Kerja | Diperbaiki (DT 38)
24 | 8 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Rusak |  | Kerja | Diperbaiki (DT 38)
25 | 9 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
26 | 10 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
27 | 11 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
28 | 12 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
29 | 13 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  | Rusak | Perbaikan (DT 36), Patah As (DT 40)
30 | 14 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36)
31 | 15 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36)
32 | 16 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36)
33 | 17 Juni 2015 |  |  |  |  | Standby
34 | 18 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36)
35 | 19 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36), Jam 2 Mobil Rusak (DT 37)
36 | 20 Juni 2015 |  | Kerja | Rusak | Kerja | Kerja |  |  | Perbaikan (DT 36)
37 | 21 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
38 | 22 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
39 | 23 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
40 | 24 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja | Kerja
41 | 25 Juni 2015 | Kerja | Kerja | Kerja |  | Kerja
42 | 26 Juni 2015 |  | Kerja | Kerja
43 | 27 Juni 2015
44 | 28 Juni 2015
45 | 29 Juni 2015
46 | 30 Juni 2015
47 | 1 Juli 2015
48 | 2 Juli 2015
49 | 3 Juli 2015
50 | 4 Juli 2015
51 | 5 Juli 2015
52 | 6 Juli 2015
53 | 7 Juli 2015