## Rekap
REKAP SEWA ALAT AKIAT MEDAN
NO | BULAN | TAHUN | DOZER KOMATSHI | EXCA CAT | EXCA HITACHI | EXCA HITACHI
|  |  | ALIMAN | ROMMY | ROMMY | ISMAIL
1 | APRIL | 2015
2 | MEI | 2015 | 100 | 101
3 | JUNI | 2015 | 135 | 165 |  | 25
4 | JULI | 2015 |  |  | 120 | 71
5 | AGUSTUS | 2015 |  |  | 175 | 52
6 | SEPTEMBER | 2015
7 | OKTOBER | 2015
8 | NOPEMBER | 2015
9 | DESEMBER | 2015
| JUMLAH TOTAL JAM KERJA ALAT |  | 235 | 266 | 295 | 148
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## April
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : APRIL 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULDOZER |  | EXCAVATOR CAT
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-04-01
2 | 2015-04-02
3 | 2015-04-03
4 | 2015-04-04
5 | 2015-04-05
6 | 2015-04-06
7 | 2015-04-07
8 | 2015-04-08
9 | 2015-04-09
10 | 2015-04-10
11 | 2015-04-11
12 | 2015-04-12
13 | 2015-04-13
14 | 2015-04-14
15 | 2015-04-15
16 | 2015-04-16
17 | 2015-04-17
18 | 2015-04-18
19 | 2015-04-19
20 | 2015-04-20
21 | 2015-04-21
22 | 2015-04-22
23 | 2015-04-23
24 | 2015-04-24
25 | 2015-04-25
26 | 2015-04-26
27 | 2015-04-27
28 | 2015-04-28
29 | 2015-04-29
30 | 2015-04-30
JUMLAH
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Mei
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : MEI 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER/ KOMATSHU |  | EXCAVATOR CAT
|  | ALIMAN |  | ROMMY
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-05-01
2 | 2015-05-02
3 | 2015-05-03
4 | 2015-05-04
5 | 2015-05-05
6 | 2015-05-06
7 | 2015-05-07
8 | 2015-05-08
9 | 2015-05-09
10 | 2015-05-10
11 | 2015-05-11
12 | 2015-05-12
13 | 2015-05-13
14 | 2015-05-14
15 | 2015-05-15
16 | 2015-05-16
17 | 2015-05-17
18 | 2015-05-18 |  |  | 5 | Base Camp
19 | 2015-05-19 | 4 | Paket Risdianto | 9 | Base Camp
20 | 2015-05-20 | 8 | Paket Risdianto | 7 | Base Camp
21 | 2015-05-21 | 8 | Paket Risdianto | ˗ | Base Camp
22 | 2015-05-22 | 8 | Paket Risdianto | 4 | Base Camp
23 | 2015-05-23 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Base Camp
24 | 2015-05-24 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Base Camp
25 | 2015-05-25 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
26 | 2015-05-26 | 8 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
27 | 2015-05-27 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
28 | 2015-05-28 | 8 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
29 | 2015-05-29 | 8 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
30 | 2015-05-30 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
31 | 2015-05-31 | 8 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
| JUMLAH | 100 |  | 101
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir
Note on E29: Rusak Pecah Selang

## Juni
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : JUNI 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT |  | EXCAVATOR HITACHI
|  | ALIMAN |  | ROMMY |  | ISMAIL
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-06-01 | 9 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
2 | 2015-06-02 | 9 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
3 | 2015-06-03 | 9 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
4 | 2015-06-04 | 9 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
5 | 2015-06-05 | 9 | Paket Risdianto | 9 | Paket Erwin
6 | 2015-06-06 | 9 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
7 | 2015-06-07 | 9 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
8 | 2015-06-08 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
9 | 2015-06-09 | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
10 | 2015-06-10 | 8 | Base Camp | 8 | Paket Erwin
11 | 2015-06-11 | 8 | Base Camp | 8 | Paket Erwin
12 | 2015-06-12 | 8 | Base Camp | 8 | Paket Erwin
13 | 2015-06-13 | 8 | Base Camp | 8 | Paket Erwin
14 | 2015-06-14 | 8 | Base Camp | 4 | Paket Erwin
15 | 2015-06-15 | 8 | Base Camp | ˗ | Paket Erwin
16 | 2015-06-16 | 8 | Base Camp | ˗ | Paket Erwin
17 | 2015-06-17 |  |  | ˗ | Paket Erwin
18 | 2015-06-18 |  |  | ˗ | Paket Erwin
19 | 2015-06-19 |  |  | ˗ | Paket Erwin
20 | 2015-06-20 |  |  | ˗ | Paket Erwin
21 | 2015-06-21 |  |  | ˗ | Paket Erwin
22 | 2015-06-22 |  |  | ˗ | Paket Erwin
23 | 2015-06-23 |  |  | ˗ | Paket Erwin
24 | 2015-06-24 |  |  | 8 | Paket Erwin
25 | 2015-06-25 |  |  | 5 | Paket Erwin
26 | 2015-06-26 |  |  | 9 | Paket Erwin |  | Mobilisasi Ranjo ke Lubuk
27 | 2015-06-27 |  |  | 8 | Paket Erwin | 4 | Las Bukcet dan Angkat Alat Crusher
28 | 2015-06-28 |  |  | 8 | Paket Erwin | 7 | di Base Camp
29 | 2015-06-29 |  |  | 8 | Paket Erwin | 8 | Gali di Quarry
30 | 2015-06-30 |  |  | 8 | Paket Erwin | 6 | Gali Di Quarry siang :Las Bucket
| JUMLAH | 135 |  | 165 |  | 25
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir
Note on E23: Rusak Lepas Treck
Note on E24: Rusak Lepas Treck
Note on E25: Rusak Lepas Treck
Note on E26: Rusak Lepas Treck
Note on E27: Rusak Lepas Treck
Note on E28: Rusak Lepas Treck
Note on E29: Rusak Lepas Treck
Note on E30: Rusak Lepas Treck
Note on E31: Rusak Lepas Treck

## Juli
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : JULI 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT |  | EXCAVATOR HITACHI |  | EXCAVATOR HITACHI
[6 empty] | ROMMY |  | ISMAIL
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8 | 1/2 Hari Stnaby di Base Camp | 9 | di Quarry/ Pecah Selang
2 | 2015-07-02 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 8 | Selang bucket Pecah, Las
3 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 8 | Quarry, Bukcet Rusak
4 | 2015-07-04 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 8
5 | 2015-07-05 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 6
6 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Mob dr Camp ke Anang
7 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Stanbay
8 | 2015-07-08 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Mob dr Camp ke Jambak
9 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 8 | buat Jalan di Quarry Jambak
10 | 2015-07-10 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Stanbay di Jambak
11 | 2015-07-11 | [5 empty] | LEBARAN
12 | 2015-07-12
13 | 2015-07-13
14 | 2015-07-14
15 | 2015-07-15
16 | 2015-07-16
17 | 2015-07-17
18 | 2015-07-18
19 | 2015-07-19
20 | 2015-07-20
21 | 2015-07-21
22 | 2015-07-22
23 | 2015-07-23
24 | 2015-07-24
25 | 2015-07-25
26 | 2015-07-26
27 | 2015-07-27 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto
28 | 2015-07-28 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto |  | Ganti Bukcet
29 | 2015-07-29 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto |  | Perbaikan Sporket
30 | 2015-07-30 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Stanbay di Base Camp
31 | 2015-07-31 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Stanbay di Base Camp
| JUMLAH |  |  |  |  | 120 |  | 71
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Agus
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : AGUSTUS 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT |  | EXCAVATOR HITACHI |  | EXCAVATOR HITACHI
[6 empty] | ROMMY |  | ISMAIL
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 5 | Paket Erwin
2 | 2015-08-02 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 4 | Paket Erwin
3 | 2015-08-03 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 6 | Paket Erwin
4 | 2015-08-04 |  |  |  |  | 11 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
5 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 10 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
6 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 13 | Paket Erwin
7 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto | 8 | Paket Erwin
8 | 2015-08-08 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto
9 | 2015-08-09 |  |  |  |  | 9 | Paket Risdianto
10 | 2015-08-10 |  |  |  |  | 9 | Paket Risdianto
11 | 2015-08-11 |  |  |  |  | 8 | Paket Risdianto
12 | 2015-08-12 |  |  |  |  | 7 | Paket Risdianto
13 | 2015-08-13 |  |  |  |  | 12 | Base Camp
14 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8 | Base Camp
15 | 2015-08-15 |  |  |  |  | 12 | Base Camp
16 | 2015-08-16 |  |  |  |  | 8 | Base Camp
17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8 | Base Camp
18 | 2015-08-18 | [5 empty] | Base Camp
19 | 2015-08-19 | [5 empty] | Base Camp
20 | 2015-08-20 | [5 empty] | Base Camp
21 | 2015-08-21 | [5 empty] | Base Camp
22 | 2015-08-22 | [5 empty] | Base Camp
23 | 2015-08-23 | [5 empty] | Base Camp
24 | 2015-08-24 | [5 empty] | Base Camp
25 | 2015-08-25 |  |  |  |  | 8 | Base Camp
26 | 2015-08-26 |  |  |  |  | 9 | Base Camp
27 | 2015-08-27 |  |  |  |  | 8 | Base Camp
28 | 2015-08-28
29 | 2015-08-29
30 | 2015-08-30
31 | 2015-08-31
| JUMLAH | 0 |  | 0 |  | 175 |  | 52
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Sept
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : SEPTEMBER 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-09-01
2 | 2015-09-02
3 | 2015-09-03
4 | 2015-09-04
5 | 2015-09-05
6 | 2015-09-06
7 | 2015-09-07
8 | 2015-09-08
9 | 2015-09-09
10 | 2015-09-10
11 | 2015-09-11
12 | 2015-09-12
13 | 2015-09-13
14 | 2015-09-14
15 | 2015-09-15
16 | 2015-09-16
17 | 2015-09-17
18 | 2015-09-18
19 | 2015-09-19
20 | 2015-09-20
21 | 2015-09-21
22 | 2015-09-22
23 | 2015-09-23
24 | 2015-09-24
25 | 2015-09-25
26 | 2015-09-26
27 | 2015-09-27
28 | 2015-09-28
29 | 2015-09-29
30 | 2015-09-30
JUMLAH
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Okt
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : OKTOBER 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-10-01
2 | 2015-10-02
3 | 2015-10-03
4 | 2015-10-04
5 | 2015-10-05
6 | 2015-10-06
7 | 2015-10-07
8 | 2015-10-08
9 | 2015-10-09
10 | 2015-10-10
11 | 2015-10-11
12 | 2015-10-12
13 | 2015-10-13
14 | 2015-10-14
15 | 2015-10-15
16 | 2015-10-16
17 | 2015-10-17
18 | 2015-10-18
19 | 2015-10-19
20 | 2015-10-20
21 | 2015-10-21
22 | 2015-10-22
23 | 2015-10-23
24 | 2015-10-24
25 | 2015-10-25
26 | 2015-10-26
27 | 2015-10-27
28 | 2015-10-28
29 | 2015-10-29
30 | 2015-10-30
31 | 2015-10-31
JUMLAH
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Nov
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : NOVEMBER 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-11-01
2 | 2015-11-02
3 | 2015-11-03
4 | 2015-11-04
5 | 2015-11-05
6 | 2015-11-06
7 | 2015-11-07
8 | 2015-11-08
9 | 2015-11-09
10 | 2015-11-10
11 | 2015-11-11
12 | 2015-11-12
13 | 2015-11-13
14 | 2015-11-14
15 | 2015-11-15
16 | 2015-11-16
17 | 2015-11-17
18 | 2015-11-18
19 | 2015-11-19
20 | 2015-11-20
21 | 2015-11-21
22 | 2015-11-22
23 | 2015-11-23
24 | 2015-11-24
25 | 2015-11-25
26 | 2015-11-26
27 | 2015-11-27
28 | 2015-11-28
29 | 2015-11-29
30 | 2015-11-30
JUMLAH
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir

## Des
RINCIAN SEWA ALAT AKIAT MEDAN
BULAN |  | : DESEMBER 2015
NO | TANGGAL | NAMA ALAT
|  | BULLDOZZER |  | EXCAVATOR CAT
|  | JAM KERJA | LOKASI KERJA | JAM KERJA | LOKASI KERJA
1 | 2015-12-01
2 | 2015-12-02
3 | 2015-12-03
4 | 2015-12-04
5 | 2015-12-05
6 | 2015-12-06
7 | 2015-12-07
8 | 2015-12-08
9 | 2015-12-09
10 | 2015-12-10
11 | 2015-12-11
12 | 2015-12-12
13 | 2015-12-13
14 | 2015-12-14
15 | 2015-12-15
16 | 2015-12-16
17 | 2015-12-17
18 | 2015-12-18
19 | 2015-12-19
20 | 2015-12-20
21 | 2015-12-21
22 | 2015-12-22
23 | 2015-12-23
24 | 2015-12-24
25 | 2015-12-25
26 | 2015-12-26
27 | 2015-12-27
28 | 2015-12-28
29 | 2015-12-29
30 | 2015-12-30
31 | 2015-12-31
JUMLAH
Diketahui
Kabag. Peralatan
Zubir